关于印发《2023年鹿寨县儿童口腔疾病综合

干预项目实施方案》的通知

鹿卫疾控〔2023〕2号

县直各医疗机构、县疾病预防控制中心，县鹿寨小学、县城南实验小学、县城中小学：

现将《2023年鹿寨县儿童口腔疾病综合干预项目实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

鹿寨县卫生健康局                  鹿寨县教育局

2023年5月8日

公开方式：主动公开

鹿寨县卫生健康局办公室 2023年5月8日印发

（网络传输）

2023年鹿寨县儿童口腔疾病综合干预

项目实施方案

根据自治区卫生健康委2023年全国儿童口腔疾病综合干预项目工作计划要求，我县在儿童口腔疾病综合干预项目的主要任务为每年11月30日前完成1000颗适龄儿童的第一恒磨牙的免费窝沟封闭任务，为按时完成项目工作，结合我县实际，制定本方案。

一、组织机构

为加强项目工作领导，成立鹿寨县儿童口腔疾病综合干预项目领导小组，成员名单如下：

组  长：徐文忠  县卫生健康局局长

副组长：覃永龙  县教育局副局长

郭丽梅  县卫生健康局副局长

成  员：黄宝卫  县疾病预防控制中心主任

戴凤珍  县卫生健康局疾控股股长

马圣程  县教育局体卫艺股股长

李上宇  县人民医院副院长

梁超明  县中医医院副院长

吴阳勇  县妇幼保健院副院长

陈寿琼  鹿寨县鹿寨小学校长

韦海燕  鹿寨县城南实验小学校长

廖干萍  鹿寨县城中小学校长

陆春荣  县疾病预防控制中心公共卫生股股长

领导小组下设项目办公室，办公室设在县疾病预防控制中心，办公室主任由黄宝卫同志兼任。负责项目日常工作的管理和协调。

- 部门职责

（一）县卫生健康局

1.负责项目的协调、组织和管理。

2.根据自治区项目实施方案制定本地的项目实施方案。

3.落实项目定点医疗机构，根据任务量并按各医疗机构的配置与能力统筹分配窝沟封闭的任务量；指定项目管理机构，选择定点承担窝沟封闭任务的医疗机构。

4.定期对项目实施情况进行督查，牵头召开部门协调会，及时研究解决项目实施过程中出现的问题。

（二）县教育局

1.与卫生健康局共同选定项目学校；并负责召开项目学校校长会议，部署工作任务。

2.与卫生健康局对项目学校开展口腔卫生知识宣传，确保口腔卫生知识知晓率和正确刷牙率达标。

3.对项目实施情况进行督查，及时协调解决项目实施过程中出现的问题。

4.协调项目学校确定本校项目负责人，成立由主管校长及相关班主任组成本校项目工作小组，配合医院完成本校的口腔健康教育、口腔健康检查、窝沟封闭等工作。

（三）县疾病预防控制中心

1.负责确定项目学校和项目医疗机构，组织管理项目的实施与进展。

2.负责与项目学校联系，开展项目宣传和发动，利用项目学校二年级学生活动课和家长会的时间，统筹安排医疗机构到学校进行家长、学生口腔健康教育课和学生口腔初步筛查，根据医疗机构所提供的窝沟封闭的时间表（包括可以接待学生的数量和时间），安排相应的学生到医疗机构做窝沟封闭（免费），按时完成口腔健康检查和窝沟封闭工作任务。

3.负责口腔知识问卷调查，在开展口腔健康教育前调查一次， 口腔健康教育后2-3月再调查一次，每个目标学校至少要调查一个班，问卷调查回收后，要完成相应数据录入，及时上报自治区疾病预防控制中心。

4.将已做窝沟封闭学生的结果通知书汇总统计，并将相关结果反馈给项目学校。

5.完成下列工作指标：学生动员率（动员覆盖率达90%以上）、窝沟封闭任务完成率（达100%）、口腔卫生知识知晓率（85%以上）、正确刷牙率（70%以上）。上述指标列为县疾控中心年度绩效考核的内容。

6.负责与项目学校开展形式多样的口腔卫生相关的健康宣传活动，鼓励学生、家长及老师共同参与，提高相关人群对儿童口腔疾病综合干预的认知。

（四）承担任务的项目定点医疗机构

1.我县指定承担全县儿童口腔疾病综合干预项目任务的定点医疗机构：县人民医院窝沟封闭任务300颗，县中医医院窝沟封闭任务400颗，县妇幼保健院窝沟封闭任务300颗。根据项目要求制定内部管理规则，要求项目有专人负责，设置项目日常工作联络员，及时查收邮件、反馈、交流项目相关信息等工作，保持与县项目办的联络。

2.县人民医院负责全县窝沟封闭工作人员的操作技能业务技术培训，并开展内部质量控制。

3.各医疗单位按职责要求到对应的项目学校（见附件）对二年级学生进行初步口腔健康检查（初查），对具有窝沟封闭适应症的儿童做好预约计划（一式三份，本医院留存1份，县疾病预防控制中心和接受预约儿童的班主任各1份），力争按预约计划完成项目工作任务。完成家长知情同意书的填写并反馈给学校及家长。

4.各医疗单位对项目学校的二年级学生具有窝沟封闭适应症的儿童进行免费口腔健康检查并填写口腔健康检查表及结果通知书（结果通知书收集后定期报县疾控中心统一汇总），第一恒磨牙的进行免费窝沟封闭，完成窝沟封闭满三个月后对20%的人群进行复查，了解窝沟封闭情况，检测窝沟封闭完成工作质量，并及时完成复查数据上报工作。

5.各医疗单位在完成对每个儿童口腔健康检查和窝沟封闭后，填写口腔健康检查表，并录入项目网络数据中心。要求每月4日前完成上月数据和有关信息的输入工作。登记表记录准确完整，表格逻辑错误、漏项等错误率不超过5%。数据录入要求及时完整，无漏报或重复上报。

6.各医疗单位及时发现问题、总结工作经验、提出建议，提供项目简报交流信息，参与项目经验交流等活动。

7.对医疗机构的考核指标为窝沟封闭任务完成率（100%）、口腔复查率（20%）、封闭完好率（85%以上）、数据录入完成率及正确率（95%）。上述指标列为承担任务定点医疗机构年度绩效考核的内容。

（五）承担任务的学校

1.项目点确定。

确定鹿寨县鹿寨小学、鹿寨县城南实验小学、鹿寨县城中小学3所学校为我县儿童口腔疾病综合干预项目点。各学校指定专人负责此项工作，配合卫生部门完成本校的口腔健康教育、口腔健康检查、窝沟封闭等工作任务。

2.配合县项目办召开二年级班主任的动员会，安排二年级学生口腔卫生知识的讲座、口腔健康检查及进行窝沟封闭的时间。

3.配合疾病预防控制中心开展项目宣传（包括发放宣传折页、上口腔健康课、张贴宣传画等）及完成两次口腔知识问卷调查。

4.负责召开二年级学生家长会，发放家长知情同意书。并动员家长积极参加。二年级各班主任负责通知所在班级儿童家长按医疗机构提出的预约计划，带孩子到指定医疗机构完成免费窝沟封闭。

5.对学校的考核指标为学生覆盖率（90%以上）、口腔卫生知识知晓率（85%以上）、正确刷牙率（70%以上），同时作为日常工作考核的指标之一。

6.配合县疾病预防控制中心在学校开展形式多样的口腔卫生健康宣传活动，鼓励学生、家长及老师共同参与，提高对儿童口腔疾病综合干预的认知。

三、项目时间

（一）每年6月30日前，完成本年度免费窝沟封闭任务的80%；

（二）每年8月31日前，完成本年度免费窝沟封闭任务的100%；

（三）每年11月30日前，成本年度全部督导、复查工作；

（四）每年12月31日前，完成本年度项目总结上报等工作。

四、督导评估

（一）项目督导

1.卫生健康局和县教育局将组织督导组对各单位实施项目情况进行督查。

2.督导组采用座谈、现场考察和查阅资料相结合的方式对各阶段的工作情况进行督导。督导次数每年不少于2次，每次督导将形成督导报告存档备查。

（二）项目复查

定期复查，确保窝沟封闭工作质量。在封闭后的3个月选择20%的人群进行复查，了解窝沟封闭质量。复查不合格者应由开展封闭单位进行免费再封。

五、经费支持

根据上级文件经费方案要求，儿童口腔综合干预补助经费主要用于口腔检查和窝沟封闭等材料费、人员培训、口腔健康教育、宣传发动、宣传活动、项目督导、复查、数据录入等工作支出，专款专用。

附件：2023年鹿寨县儿童口腔疾病综合干预项目工作分配

附件

2023年鹿寨县儿童口腔疾病综合干预项目

工作分配

| 定点医疗机构 | 项目点 | 联络员 | 联系电话 | 任务数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 县人民医院 | 鹿寨县鹿寨小学 | 廖芳雪 | 18778289168 | 300 |
| 县中医医院 | 鹿寨县城南实验小学 | 陈天德 | 19104032030 | 400 |
| 县妇幼保健院 | 鹿寨县城中小学 | 雍曜铠 | 18778296160 | 300 |