## 纳入实施127个
鹿寨县2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目汇总表
填报单位： |  |  |  | 鹿寨县农业农村局
建设地点 |  |  |  | 项目名称 | 项目类别 （参照项目库分类） |  | 资金来源与结构（万元） |  |  |  | 建设性质 | 主要建设内容及规模 | 建设周期 |  | 受益对象 |  |  |  | 项目行主管部门 | 项目实施建设单位 | 项目负责人 | 联系电话 | 前期工作是否完成 | 是否纳入年度计划 | 绩效目标 | 联农带农富农机制 | 备注
序号 | 县区 | 乡镇 | 项目地点 |  | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 总投资 | 衔接资金 | 其他财政资金 |  |  |  |  | 农户户数 | 农户人数 | 脱贫人口（含监测人员）户数 | 脱贫人口（含监测人员）人数
[8 empty] | 13078.37 | 13078.37 | 0 |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
1 | 鹿寨县 |  |  | 2025年鹿寨县产业奖补项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 380 | 380 | 0 | 新建 | 对糖料蔗、桉、柑橘、桑蚕、优质稻五种产业进行奖补 | 2025.03.10 | 2025.12.30 | 7947 | 24299 | 2384 | 7153 | 鹿寨县农业农村局 | 鹿寨县农业农村局 | 陈可春 | 0772-6812167 | 是 | 是 | 通过对糖料蔗、桉、柑橘、桑蚕、优质稻五种产业进行奖补，增产增收，提高农户收入。 | 通过产业发展项目带动群众增产增收，巩固脱贫成果
2 | 鹿寨县 |  |  | 2025年鹿寨县农村平交路口爆闪灯工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 20 | 20 | 0 | 新建 | 鹿寨县农村平交路口太阳能夜间警示爆闪灯安装 | 2025.03.10 | 2025.08.20 | 1553 | 6967 | 547 | 2449 | 鹿寨县公安局交通管理大队 | 鹿寨县公安局交通管理大队 | 周有军 | 13978279555 | 是 | 是 | 完善基础设施建设，巩固拓展脱贫攻坚成效，提高群众生产生活水平。 | 改善群众生活质量，加强基础设施建设
3 | 鹿寨县 |  |  | 2025年鹿寨县项目配套管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 356 | 356 | 0 | 新建 | 鹿寨县乡村振兴项目设计、监理、管理费项目 | 2025.03.25 | 2025.12.30 | 7947 | 24299 | 2384 | 7153 | 鹿寨县农业农村局 | 鹿寨县农业农村局 | 陈可春 | 0772-6812167 | 是 | 是 | 为鹿寨县乡村振兴项目提供设计、监理、管理费用，确保项目实施，巩固脱贫成果 | 鹿寨县乡村振兴项目设计、监理、管理费项目
4 | 鹿寨县 |  |  | 2025年鹿寨县雨露计划补助项目 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 300 | 300 | 0 | 新建 | 包括雨露计划学历教育、农民实用技术培训、短期技能培训 | 2025.03.10 | 2025.12.30 | 7947 | 24299 | 2384 | 7153 | 鹿寨县农业农村局 | 鹿寨县农业农村局 | 陈可春 | 0772-6812167 | 是 | 是 | 通过雨露计划学历教育、农民实用技术培训、短期技能培训，提高群众生产生活水平。 | 加强群众技能提升，巩固脱贫成果
5 | 鹿寨县 |  |  | 2025年鹿寨县扶贫小额信贷贴息 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 330 | 330 | 0 | 新建 | 用于全县建档立卡脱贫户小额信贷贴息。 | 2025.03.10 | 2025.12.30 | 7947 | 24299 | 2384 | 7153 | 鹿寨县农业农村局 | 鹿寨县农业农村局 | 陈可春 | 0772-6812167 | 是 | 是 | 用于全县建档立卡贫困户扶贫小额信贷贴息，带动农户增产增收，发展农业。 | 改善群众的生产生活条件，促进产业发展
6 | 鹿寨县 |  |  | 2025年鹿寨县乡村公益性岗位补助资金 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 2000 | 2000 | 0 | 新建 | 对乡村公益性岗位进行资金补助 | 2025.03.10 | 2025.12.30 | 7947 | 24299 | 2384 | 7153 | 鹿寨县农业农村局 | 鹿寨县农业农村局 | 陈可春 | 0772-6812167 | 是 | 是 | 通过实施项目，改善贫困户收支情况，巩固脱贫成果。 | 通过项目带动群众增加工资性收益
7 | 鹿寨县 | 黄冕镇 | 爱国村 | 2025年鹿寨县黄冕镇爱国村波门屯滚水坝工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 60 | 60 | 0 | 恢复 | 河道整治80米及修复长35米，宽3米的滚水坝。 | 2025.03.10 | 2025.09.10 | 141 | 500 | 47 | 167 | 黄冕镇人民政府 | 黄冕镇人民政府 | 周大畯 | 0772-6761001 | 是 | 是 | 解决波门屯生产区域的唯一道路问题，改善基础设施，方便141户500人生产需求。 | 改善爱国村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众生产生活。
8 | 鹿寨县 | 黄冕镇 | 爱国村 | 2025年鹿寨县黄冕镇爱国村村大窝屯主干道塌方项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 50 | 50 | 0 | 新建 | 修建护坡长30米，宽1米，高20米 | 2025.03.10 | 2025.09.10 | 120 | 850 | 40 | 283 | 黄冕镇人民政府 | 黄冕镇人民政府 | 周大畯 | 0772-6761001 | 是 | 是 | 解屯级道路通车问题，方便120户850人出行水平。 | 改善爱国村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
9 | 鹿寨县 | 黄冕镇 | 盘龙村 | 2025年鹿寨县黄冕镇盘龙村天应屯桑蚕产业喷灌工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 50 | 50 | 0 | 新建 | 新建机井1处，高位水池1个，铺设喷灌管网约4000米。 | 2025.03.10 | 2025.09.10 | 40 | 180 | 13 | 60 | 黄冕镇人民政府 | 黄冕镇人民政府 | 周大畯 | 0772-6761001 | 是 | 是 | 解提升桑蚕产业灌溉问题 | 改善群众产业发展
10 | 鹿寨县 | 黄冕镇 | 幽兰村 | 2025年鹿寨县黄冕镇幽兰村沟村屯屯桑蚕产业喷滴灌项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 110 | 110 | 0 | 新建 | 沟村屯150亩桑蚕产业建设喷滴灌 | 2025.03.10 | 2025.09.10 | 199 | 565 | 66 | 188 | 黄冕镇人民政府 | 黄冕镇人民政府 | 周大畯 | 0772-6761001 | 是 | 是 | 解提升桑蚕产业灌溉问题 | 改善群众产业发展
11 | 鹿寨县 | 黄冕镇 | 旧街村 | 2025年鹿寨县黄冕镇旧街村旧街屯桑蚕、水稻产业灌溉工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 105 | 105 | 0 | 新建 | 新修40cm*60cm灌溉水渠3.5公里，覆盖桑蚕、水稻产业700多亩 | 2025.03.10 | 2025.09.10 | 150 | 530 | 50 | 177 | 黄冕镇人民政府 | 黄冕镇人民政府 | 周大畯 | 0772-6761001 | 是 | 是 | 解决旧街屯700余亩田地灌溉问题，促进群众增产增收 | 改善旧街屯700亩田地灌溉问题，促进群众增产增收。
12 | 鹿寨县 | 黄冕镇 | 幽兰村 | 2025年鹿寨县黄冕镇幽兰村板林屯、大湾屯、石冲屯、板坡屯、板屯屯区域桑蚕、水稻产业灌溉修复工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 90 | 90 | 0 | 恢复 | 修复长1500米，宽30厘米，高40厘米水渠灌溉工程；修复长1200米，宽60里面，高80厘米水渠灌溉工程 | 2025.03.10 | 2025.09.10 | 440 | 1760 | 147 | 587 | 黄冕镇人民政府 | 黄冕镇人民政府 | 周大畯 | 0772-6761001 | 是 | 是 | 解决村屯桑蚕、农田产业水渠灌溉问题 | 改善群众产业发展
13 | 鹿寨县 | 黄冕镇 | 古赏村 | 2025年鹿寨县黄冕镇古赏村沙滩屯桑蚕产业灌溉工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 70 | 70 | 0 | 新建 | 新修40cm*60cm灌溉水渠2.5公里，覆盖桑叶产业园300多亩 | 2025.03.10 | 2025.09.10 | 68 | 297 | 23 | 99 | 黄冕镇人民政府 | 黄冕镇人民政府 | 周大畯 | 0772-6761001 | 是 | 是 | 改善非贫困村农田灌溉生产用水问题 | 改善古赏村的生产生活条件，促进产业发展
14 | 鹿寨县 | 黄冕镇 | 改江村 | 2025年鹿寨县黄冕镇改江村改江屯六卧至大山脚产业道路硬化工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 100 | 100 | 0 | 新建 | 硬化道路长2公里、路面宽3.5米、厚18厘米，压实砂石基层厚15厘米；两边培路肩宽各0.5米；合理设置涵洞、边沟、错车道等 | 2025.03.10 | 2025.09.10 | 68 | 258 | 23 | 86 | 黄冕镇人民政府 | 黄冕镇人民政府 | 周大畯 | 0772-6761001 | 是 | 是 | 解决贫困村与非贫困村屯级道路通车问题，改善贫困村基础设施，方便68户258人出行。 | 改善群众的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
15 | 鹿寨县 | 黄冕镇 | 山脚村 | 2025年鹿寨县黄冕镇山脚村芝岭产业路项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 51 | 51 | 0 | 新建 | 硬化道路长0.9公里、路面宽3.5米、厚18厘米，压实砂石基层厚15厘米；两边培路肩宽各0.5米；合理设置涵洞、边沟、错车道等 | 2025.03.10 | 2025.09.10 | 58 | 216 | 19 | 72 | 黄冕镇人民政府 | 黄冕镇人民政府 | 周大畯 | 0772-6761001 | 是 | 是 | 解决贫困村与非贫困村屯级道路通车问题，改善贫困村基础设施，方便58户216人出行水平。 | 改善山脚村芝岭屯的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
16 | 鹿寨县 | 黄冕镇 | 石门村 | 2025年鹿寨县黄冕镇石门村石门屯排污水渠工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 7 | 7 | 0 | 新建 | 新建三面光排污水渠：长140米，宽1米，高0.6米 | 2025.03.10 | 2025.09.10 | 72 | 267 | 24 | 89 | 黄冕镇人民政府 | 黄冕镇人民政府 | 周大畯 | 0772-6761001 | 是 | 是 | 解决生活污水排水问题，改善脱贫村基础设施，改善72户267人人居环境， | 改善石门村石门屯的生产生活条件，促进产业发展，方便群众生活。
17 | 鹿寨县 | 黄冕镇 | 盘龙村 | 2025年鹿寨县黄冕镇盘龙村桑蚕产提升项目项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 190 | 190 | 0 | 新建 | 新建大岩屯蚕房8间*150平方米，百花寨屯3间*150平方米 | 2025.03.10 | 2025.09.10 | 3 | 13 | 3 | 13 | 黄冕镇人民政府 | 黄冕镇人民政府 | 周大畯 | 0772-6761001 | 是 | 是 | 提升桑蚕产业殖养水平，提高群众收入 | 提升桑蚕产业发展
18 | 鹿寨县 | 黄冕镇 | 六脉村 | 2025年鹿寨县黄冕镇六脉村大塘屯山塘水库修建项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 40 | 40 | 0 | 新建 | 新建大坝高4米、坝长50米，宽4米 | 2025.03.10 | 2025.09.10 | 46 | 176 | 15 | 59 | 黄冕镇人民政府 | 黄冕镇人民政府 | 周大畯 | 0772-6761001 | 是 | 是 | 改善山塘储水能力，提高山塘灌溉300亩的农田质量 | 改善山塘灌溉，促进农业生产
19 | 鹿寨县 | 黄冕镇 | 旧街村 | 2025年鹿寨县黄冕镇旧街村河洛屯灌溉水渠工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 75 | 75 | 0 | 新建 | 新建水渠长2500米 | 2025.03.10 | 2025.09.10 | 73 | 270 | 24 | 90 | 黄冕镇人民政府 | 黄冕镇人民政府 | 周大畯 | 0772-6761001 | 是 | 是 | 解决河洛屯200亩田地灌溉问题，促进群众增产增收 | 改善河洛屯200亩田地灌溉问题，促进群众增产增收，受益群众73户270人
20 | 鹿寨县 | 平山镇 | 大阳村 | 2025年鹿寨县平山镇大阳村大洋坪屯松树坪产业路项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 38.5 | 38.5 | 0 | 新建 | 硬化道路长700米、宽4.0米、高0.18米，碎石垫层0.12米，路肩覆土宽0.6米、高0.3米。 | 2025.03.25 | 2025.09.10 | 315 | 1355 | 105 | 452 | 平山镇人民政府 | 平山镇人民政府 | 韦贤佳 | 0772-6741885 | 是 | 是 | 解决当地群众农产品运输难的问题，增加农民收入。 | 改善大阳村大洋坪屯的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
21 | 鹿寨县 | 平山镇 | 青山村 | 2025年鹿寨县平山镇青山村龙井弄至元高弄产业道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 147.6 | 147.6 | 0 | 新建 | 硬化道路长2700米、路面宽3.5米、高0.18米，碎石垫层高0.12米，路肩覆土宽0.5米、高0.3米。 | 2025.03.25 | 2025.09.10 | 300 | 700 | 100 | 233 | 平山镇人民政府 | 平山镇人民政府 | 韦贤佳 | 0772-6741885 | 是 | 是 | 解决当地群众农产品运输难的问题，增加农民收入。 | 改善青山村的生产生活条件，促进产业发展，激发了群众发展生产的热情。
22 | 鹿寨县 | 平山镇 | 石龙村 | 2025年鹿寨县平山镇石龙村必京屯糖料蔗产业道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 74.4 | 74.4 | 0 | 新建 | 硬化道路长1000米、宽3.5米、高0.18米，碎石垫层高0.12米，挡土墙长1500米、宽0.5米、高0.5米，800/500砼涵管各1处。 | 2025.03.25 | 2025.09.10 | 80 | 330 | 27 | 110 | 平山镇人民政府 | 平山镇人民政府 | 韦贤佳 | 0772-6741885 | 是 | 是 | 解决当地群众农产品运输难的问题，增加农民收入。 | 改善石龙村的生产生活条件，促进产业发展，激发了群众发展生产的热情。
23 | 鹿寨县 | 平山镇 | 中村村 | 2025年鹿寨县平山镇中村村G323国道三家村至龙州屯龙船山山头产业道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 87.6 | 87.6 | 0 | 新建 | 硬化道路长1600米、宽3.5米、高0.18米，碎石垫层（补坑）50m³，路肩覆土宽0.5米、高0.3米。 | 2025.03.25 | 2025.09.10 | 298 | 120 | 99 | 40 | 平山镇人民政府 | 平山镇人民政府 | 韦贤佳 | 0772-6741885 | 是 | 是 | 解决当地群众农产品运输难的问题，增加农民收入。 | 改善中村村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
24 | 鹿寨县 | 平山镇 | 榨油村 | 2025年鹿寨县平山镇榨油村龙盘屯屯内排污沟项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 12 | 12 | 0 | 新建 | 砼排污沟长400米、内空宽0.3米、内空高0.3米。 | 2025.03.25 | 2025.09.10 | 98 | 396 | 33 | 132 | 平山镇人民政府 | 平山镇人民政府 | 韦贤佳 | 0772-6741885 | 是 | 是 | 项目建成后，将大幅提升村屯人居环境，改善群众生活条件。 | 开展人居环境整治，巩固拓展脱贫攻坚成效，提高群众生产生活水平。
25 | 鹿寨县 | 平山镇 | 孔堂村 | 2025年鹿寨县平山镇孔堂村敢志屯产业道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 106.56 | 106.56 | 0 | 新建 | 硬化道路长1950米、宽3.5米、高0.18米，碎石垫层高0.12米，路肩覆土宽0.5米、高0.3米。 | 2025.03.25 | 2025.09.10 | 130 | 540 | 43 | 180 | 平山镇人民政府 | 平山镇人民政府 | 韦贤佳 | 0772-6741885 | 是 | 是 | 解决当地群众农产品运输难的问题，增加农民收入。 | 改善孔堂村的生产生活条件，促进产业发展，激发了群众发展生产的热情。
26 | 鹿寨县 | 平山镇 | 芝山村 | 2025年鹿寨县平山镇芝山村北寨屯道路硬化工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 14.4 | 14.4 | 0 | 新建 | 硬化道路长310米、均宽2.97米（其中4米宽的长18米，3米宽的长196米，2.8米宽的长68米，2.5米宽的长28米）、高0.18米，碎石垫层0.12米。 | 2025.03.25 | 2025.09.10 | 78 | 385 | 26 | 128 | 平山镇人民政府 | 平山镇人民政府 | 韦贤佳 | 0772-6741885 | 是 | 是 | 解决当地群众农产品运输难的问题，增加农民收入。 | 改善芝山村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
27 | 鹿寨县 | 平山镇 | 九简村 | 2025年鹿寨县平山镇九简村九简屯产业道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 75.6 | 75.6 | 0 | 新建 | 硬化道路长1500米、宽3.5米、高0.18米，补凹坑碎石10m³，路肩覆土宽0.5m、高0.2m、800砼涵管1处。 | 2025.03.25 | 2025.09.10 | 122 | 548 | 41 | 183 | 平山镇人民政府 | 平山镇人民政府 | 韦贤佳 | 0772-6741885 | 是 | 是 | 解决当地群众农产品运输难的问题，增加农民收入。 | 改善九简村的生产生活条件，促进产业发展，激发了群众发展生产的热情。
28 | 鹿寨县 | 平山镇 | 屯秋村 | 2025年鹿寨县平山镇屯秋村屯秋屯至小山屯引水渠项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 36 | 36 | 0 | 新建 | 砼引排水暗渠长300米、内空宽0.7米、内空高1.3米，砼引水渠230米、内空宽0.6米、内空高0.6米（暗渠壁厚分别为0.2米、0.3米，明渠墙厚均为0.25米，底板厚均为0.1米，暗渠旧盖板复用）。 | 2025.03.25 | 2025.09.10 | 147 | 467 | 49 | 156 | 平山镇人民政府 | 平山镇人民政府 | 韦贤佳 | 0772-6741885 | 是 | 是 | 解决屯秋屯农田灌溉难的问题 | 加快乡村公共基础设施建设，解决群众用水问题，提升群众满意度。
29 | 鹿寨县 | 平山镇 | 龙婆村 | 2025年鹿寨县平山镇龙婆村矮山屯至罗把产业道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 24 | 24 | 0 | 新建 | 硬化道路长440米、宽3.5米、高0.18米，碎石垫层0.12米，路肩覆土宽0.5米、高0.4米。 | 2025.03.25 | 2025.09.10 | 240 | 941 | 80 | 314 | 平山镇人民政府 | 平山镇人民政府 | 韦贤佳 | 0772-6741885 | 是 | 是 | 解决当地群众农产品运输难的问题，增加农民收入。 | 改善龙婆村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
30 | 鹿寨县 | 平山镇 | 平山社区 | 2025年鹿寨县平山镇平山社区几里屯产业道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 46.8 | 46.8 | 0 | 新建 | 硬化道路长850米、路面宽3.5米、高0.18米，碎石垫层高0.1米，路肩覆土宽0.5米、高0.3米。 | 2025.03.25 | 2025.09.10 | 155 | 750 | 52 | 250 | 平山镇人民政府 | 平山镇人民政府 | 韦贤佳 | 0772-6741885 | 是 | 是 | 解决当地群众农产品运输难的问题，增加农民收入。 | 改善平山社区的生产生活条件，促进产业发展，激发群众发展生产的热情。
31 | 鹿寨县 | 中渡镇 | 石墨村 | 2025年鹿寨县中渡镇石墨村石墨屯至马岭屯产业道路硬化工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 80 | 80 | 0 | 新建 | 硬化道路长1.7公里、路面宽3.5米、厚18厘米，压实砂石基层厚12厘米；两边培路肩宽各0.5米；合理设置涵洞、边沟、错车道等 | 2025.04.10 | 2025.09.10 | 344 | 1127 | 115 | 376 | 中渡镇人民政府 | 中渡镇人民政府 | 张邦强 | 0772-6822773 | 是 | 是 | 巩固脱贫成果，完善产业配套建设，带动群众增产增收。 | 巩固脱贫成果，完善产业基础实施建设，带动群众增产增收。
32 | 鹿寨县 | 中渡镇 | 山尖村 | 2025年鹿寨县中渡镇山尖村花麻屯柑橘及旅游产业道路硬化工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 100 | 100 | 0 | 新建 | 硬化道路长1.68公里、路面宽3.5米、厚18厘米，压实砂石基层厚12厘米；两边培路肩宽各0.5米；合理设置涵洞、边沟、错车道等 | 2025.04.10 | 2025.09.10 | 139 | 493 | 46 | 164 | 中渡镇人民政府 | 中渡镇人民政府 | 张邦强 | 0772-6822773 | 是 | 是 | 巩固脱贫成果，完善产业配套建设，带动群众增产增收。 | 巩固脱贫成果，完善产业基础实施建设，带动群众增产增收。
33 | 鹿寨县 | 中渡镇 | 大兆村 | 2025年鹿寨县中渡镇大兆村响水电站至铁矿宿舍区产业道路项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 18 | 18 | 0 | 新建 | 硬化道路长0.3公里、路面宽3.5米、厚18厘米，配套路基、安全防护工程等。 | 2025.04.10 | 2025.09.10 | 59 | 253 | 20 | 84 | 中渡镇人民政府 | 中渡镇人民政府 | 张邦强 | 0772-6822773 | 是 | 是 | 巩固脱贫成果，完善产业配套建设，带动群众增产增收。 | 改善大兆村屯的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
34 | 鹿寨县 | 中渡镇 | 贝塘村 | 2025年鹿寨县中渡镇贝塘村贝塘屯至北斗桉树基地产业道路项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 100 | 100 | 0 | 新建 | 硬化道路长2公里、路面宽3.5米、厚18厘米，压实砂石基层厚12厘米；两边培路肩宽各0.5米；合理设置涵洞、边沟、错车道等 | 2025.04.10 | 2025.09.10 | 616 | 2216 | 205 | 739 | 中渡镇人民政府 | 中渡镇人民政府 | 张邦强 | 0772-6822773 | 是 | 是 | 巩固脱贫成果，完善产业配套建设，带动616户2216人增产增收。 | 改善贝塘村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
35 | 鹿寨县 | 中渡镇 | 潘圩村 | 2025年鹿寨县中渡镇潘圩村莲塘桥头到田园路产业路项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 100 | 100 | 0 | 新建 | 硬化道路长1.8公里、路面宽3.5米、厚18厘米，压实砂石基层厚12厘米；两边培路肩宽各0.5米；合理设置涵洞、边沟、错车道等 | 2025.04.10 | 2025.09.10 | 120 | 465 | 40 | 155 | 中渡镇人民政府 | 中渡镇人民政府 | 张邦强 | 0772-6822773 | 是 | 是 | 改善屯级交通基础设施，解决道路通行问题，惠及村民120户465人，方便群众生活生产。 | 项目建成后，将惠及村民120户465人，使莲塘屯200亩田地受益，方便群众开展生产活动和出行，有利于农产品运输，有利于村民大力发展产业，也有利于群众出行
36 | 鹿寨县 | 中渡镇 | 黄村村 | 2025年鹿寨县中渡镇黄村村四角屯至芝兰产业基地配套道路硬化工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 70 | 70 | 0 | 新建 | 硬化道路长1.2公里、路面宽3.5米、厚18厘米，压实砂石基层厚12厘米；两边培路肩宽各0.5米；合理设置涵洞、边沟、错车道等 | 2025.04.10 | 2025.09.10 | 54 | 246 | 18 | 82 | 中渡镇人民政府 | 中渡镇人民政府 | 张邦强 | 0772-6822773 | 是 | 是 | 解决脱贫村屯级道路通车问题，改善脱贫村村基础设施，方便30户145人出行水平。 | 改善黄村村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
37 | 鹿寨县 | 中渡镇 | 贝塘村 | 2025年鹿寨县中渡镇贝塘村贝塘屯五队甘蔗基地产业道路项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 50 | 50 | 0 | 新建 | 硬化道路长1公里、路面宽3.5米、厚18厘米，压实砂石基层厚12厘米；两边培路肩宽各0.5米；合理设置涵洞、边沟、错车道等 | 2025.04.10 | 2025.09.10 | 616 | 2216 | 205 | 739 | 中渡镇人民政府 | 中渡镇人民政府 | 张邦强 | 0772-6822773 | 是 | 是 | 巩固脱贫成果，完善产业配套建设，带动616户2216人增产增收。 | 巩固脱贫成果，完善产业配套建设，带动群众增产增收。
38 | 鹿寨县 | 中渡镇 | 黄腊村 | 2025年鹿寨县中渡镇黄腊村鲁本屯人饮水工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 26 | 26 | 0 | 新建 | 50立方水塔建设，管网2500米辅设 | 2025.04.10 | 2025.09.10 | 52 | 220 | 17 | 73 | 中渡镇人民政府 | 中渡镇人民政府 | 张邦强 | 0772-6822773 | 是 | 是 | 解决屯里用水问题，改善屯里基础设施，增进邻里和谐。 | 方便52户220人用水，提高群众的生活质量。
39 | 鹿寨县 | 中渡镇 | 黄腊村 | 2025年鹿寨县中渡镇黄腊村新路水库下游灌溉渠道修复工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 40 | 40 | 0 | 修复 | 修复灌中渡镇黄蜡村灌溉渠道2公里 | 2025.03.30 | 2025.09.30 | 550 | 2100 | 73 | 224 | 中渡镇人民政府 | 中渡镇人民政府 | 张邦强 | 0772-6822773 | 是 | 是 | 解决村农田产业水渠灌溉问题，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 加快乡村公共基础设施建设，解决群众农业用水问题，保障群众农业用水安全，提升农业质量
40 | 鹿寨县 | 中渡镇 | 大门村 | 2025年鹿寨县中渡镇大门村六洛屯至六洛坳脚底道路工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 100 | 100 | 0 | 新建 | 硬化道路长2公里、路面宽3.5米、厚18厘米，配套路基、安全防护工程等。 | 2025.04.10 | 2025.09.10 | 510 | 1700 | 77 | 233 | 中渡镇人民政府 | 中渡镇人民政府 | 张邦强 | 0772-6822773 | 是 | 是 | 巩固脱贫成果，完善产业配套建设，带动群众增产增收。 | 改善交通条件，方便群众出行，带动生产增收
41 | 鹿寨县 | 中渡镇 | 长盛村 | 2025年鹿寨县中渡镇长盛村大旦至龙朝道路维修工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 100 | 100 | 0 | 新建 | 维修道路长约3公里，宽3.5米，包含挡土墙、边沟、错车道等 | 2025.04.10 | 2025.09.10 | 200 | 840 | 67 | 280 | 中渡镇人民政府 | 中渡镇人民政府 | 张邦强 | 0772-6822773 | 是 | 是 | 改善长盛村基础设施，方便200户840人出行。 | 改善长盛村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
42 | 鹿寨县 | 中渡镇 | 大兆村 | 2025年鹿寨县中渡镇大兆村瓶装水厂项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 150 | 150 | 0 | 新建 | 主要建设茉莉花提取基地一处，总占地面积约10亩，包含生产厂房、办公区等，安装净水设备和瓶装水装备生产线。 | 2025.03.20 | 2025.08.20 | 1051 | 3865 | 350 | 1288 | 中渡镇人民政府 | 中渡镇人民政府 | 张邦强 | 0772-6822773 | 是 | 是 | 带动村集体经济发展，提供当地就业岗位，巩固脱贫成果。 | 带动村集体经济发展，改善群众就业环境。
43 | 鹿寨县 | 中渡镇 | 寨上村 | 2025年鹿寨县中渡镇寨上村大洋屯江头坝到山头坝水利渠道硬化工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 70 | 70 | 0 | 新建 | 大洋屯水利渠道长1200米宽2米 | 2025.03.30 | 2025.08.15 | 846 | 3096 | 282 | 1032 | 鹿寨县农业农村局 | 中渡镇人民政府 | 陈可春 | 0772-6812167 | 是 | 是 | 解决寨上村大洋屯的耕地灌溉困难 | 改善寨上村大洋屯、的生产条件，缓解旱季耕地灌溉难题
44 | 鹿寨县 | 江口乡 | 江口村 | 2025年鹿寨县江口乡江口村石龙屯道路塌方加固工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 12 | 12 | 0 | 新建 | 对江口乡江口村石龙屯道路塌方路段进行维修加固，修建钢筋混凝土挡土墙长度15米，总高度9米。 | 2025.04.11 | 2025.10.11 | 195 | 780 | 65 | 260 | 江口乡人民政府 | 江口乡人民政府 | 张成 | 13307726969 | 是 | 是 | 道路维修加固 | 保障群众出行安全，改善人民生产生活条件
45 | 鹿寨县 | 江口乡 | 六合村 | 2025年鹿寨县江口乡六合村大环屯道路路基崩塌维修工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 10 | 10 | 0 | 新建 | 对鹿寨县江口乡六合村大环屯道路路基路塌方路段进行维修，长10米，宽4.5米，高5米 | 2025.04.11 | 2025.10.11 | 315 | 1260 | 105 | 420 | 江口乡人民政府 | 江口乡人民政府 | 张成 | 13307726969 | 是 | 是 | 维修水毁道路，保障群众出行安全 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行，巩固脱贫成效
46 | 鹿寨县 | 江口乡 | 新安村 | 2025年鹿寨县江口乡新安村横城屯竹笋产业道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 60 | 60 | 0 | 新建 | 新建混凝土道路1200米，路面宽度约3.5m,厚18cm。 | 2025.04.11 | 2025.10.11 | 82 | 280 | 27 | 93 | 江口乡人民政府 | 江口乡人民政府 | 韦康 | 18978078015 | 是 | 是 | 产业路全部硬化 | 改善人民生产生活条件，促进人民增产增收
47 | 鹿寨县 | 江口乡 | 水碾村 | 2025年鹿寨县江口乡水碾村大村屯至芝麻冲屯产业路项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 120 | 120 | 0 | 新建 | 新建大村至芝麻冲产业路2公里 | 2025.04.11 | 2025.10.11 | 283 | 1068 | 94 | 356 | 江口乡人民政府 | 江口乡人民政府 | 张成 | 13307726969 | 是 | 是 | 促进产业发展，提高产业交通效率，降低物流成本，促进一二三产有序发展；解决道路交通问题，改善283户1068人出行环境。 | 改善水碾村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
48 | 鹿寨县 | 江口乡 | 中庆村 | 2025年鹿寨县江口乡中庆村白花屯油茶产业道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 110 | 110 | 0 | 新建 | 新建混凝土道路1100米，路面宽度约3.5m,厚18cm。 | 2025.04.11 | 2025.10.11 | 34 | 132 | 11 | 44 | 江口乡人民政府 | 江口乡人民政府 | 张成 | 13307726969 | 是 | 是 | 产业路全部硬化 | 改善人民生产生活条件，促进人民增产增收
49 | 鹿寨县 | 江口乡 | 六合村 | 2025年鹿寨县江口乡六合村大枫木水库底至德建三面光渠道项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 70 | 70 | 0 | 新建 | 新建三面光灌溉聚道，渠道（内空尺寸：0.6*0.6m)长1.7公里及配套建筑（混泥土） | 2025.04.11 | 2025.10.11 | 60 | 230 | 20 | 77 | 江口乡人民政府 | 江口乡人民政府 | 张成 | 13307726969 | 是 | 是 | 提高农田灌溉效率，促进农田生产增长，改善群众生产生活，促进经济发展。 | 减少农田的水土流失，提高粮食的产量与农民的收入，助力乡村振兴。
50 | 鹿寨县 | 江口乡 | 六合村 | 2025年鹿寨县江口乡六合村枫木屯大叶山鱼至是非坝三面光渠道项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 80 | 80 | 0 | 新建 | 新建三面光灌溉聚道，渠道（内空尺寸：0.8*0.8m)长1.7公里及配套建筑（混泥土） | 2025.04.11 | 2025.10.11 | 50 | 195 | 17 | 65 | 江口乡人民政府 | 江口乡人民政府 | 张成 | 13307726969 | 是 | 是 | 提高农田灌溉效率，促进农田生产增长，改善群众生产生活，促进经济发展。 | 减少农田的水土流失，提高粮食的产量与农民的收入，助力乡村振兴。
51 | 鹿寨县 | 江口乡 | 六合村 | 2025年鹿寨县江口乡六合村门口田三面光渠道项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 30 | 30 | 0 | 新建 | 新建三面光灌溉聚道，渠道（内空尺寸：0.4*0.4m)长1公里及配套建筑（混泥土） | 2025.04.11 | 2025.10.11 | 96 | 410 | 32 | 137 | 江口乡人民政府 | 江口乡人民政府 | 张成 | 13307726969 | 是 | 是 | 提高农田灌溉效率，促进农田生产增长，改善群众生产生活，促进经济发展。 | 减少农田的水土流失，提高粮食的产量与农民的收入，助力乡村振兴。
52 | 鹿寨县 | 江口乡 | 新安村 | 2025年鹿寨县江口乡新安村瓦厂屯三面光渠道项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 12.8 | 12.8 | 0 | 新建 | 建设新安村瓦厂屯三面光渠道500米 | 2025.04.11 | 2025.10.11 | 60 | 223 | 20 | 74 | 江口乡人民政府 | 江口乡人民政府 | 张成 | 13307726969 | 是 | 是 | 提高农田灌溉效率，促进农田生产增长，改善群众生产生活，促进经济发展。 | 减少农田的水土流失，提高粮食的产量与农民的收入，助力乡村振兴。
53 | 鹿寨县 | 江口乡 | 江口村 | 2025年鹿寨县江口乡江口村南蛇、宝塔三面光渠道修建项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 10 | 10 | 0 | 新建 | 新建鹿寨县江口乡南蛇、宝塔三面光渠道300米 | 2025.04.11 | 2025.10.11 | 53 | 196 | 18 | 65 | 江口乡人民政府 | 江口乡人民政府 | 张成 | 13307726969 | 是 | 是 | 提高农田灌溉效率，促进农田生产增长，改善群众生产生活，促进经济发展。 | 减少农田的水土流失，提高粮食的产量与农民的收入，助力乡村振兴。
54 | 鹿寨县 | 江口乡 | 江口村 | 2025年鹿寨县江口乡江口村石龙屯3组产业路硬化项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 73 | 73 | 0 | 新建 | 江口乡江口村石龙屯产业路硬化1200米 | 2025.04.11 | 2025.10.11 | 195 | 780 | 65 | 260 | 江口乡人民政府 | 江口乡人民政府 | 张成 | 13307726969 | 是 | 是 | 产业路全部硬化 | 巩固提成农户饮水质量，巩固脱贫成效
55 | 鹿寨县 | 江口乡 | 新安村 | 2025年鹿寨县江口乡新安村石朋屯三面光渠道项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 21 | 21 | 0 | 新建 | 建设新安村石朋屯三面光渠道800米 | 2025.04.11 | 2025.10.11 | 110 | 400 | 37 | 133 | 江口乡人民政府 | 江口乡人民政府 | 张成 | 13307726969 | 是 | 是 | 提高农田灌溉效率，促进农田生产增长，改善群众生产生活，促进经济发展。 | 减少农田的水土流失，提高粮食的产量与农民的收入，助力乡村振兴。
56 | 鹿寨县 | 江口乡 | 中庆村 | 2025年鹿寨县江口乡中庆村中庆屯、坪村屯路灯建设工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 40 | 40 | 0 | 新建 | 建设中庆村中庆屯、坪村屯立杆式6米高路灯100盏 | 2025.04.11 | 2025.10.11 | 400 | 1200 | 133 | 400 | 江口乡人民政府 | 江口乡人民政府 | 张成 | 13307726969 | 是 | 是 | 产业路全部硬化 | 改善人民生产生活条件，促进人民增产增收
57 | 鹿寨县 | 江口乡 | 新安村 | 2025年鹿寨县江口乡新安村下湾尾屯三面光渠道工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 54 | 54 | 0 | 新建 | 建设新安村下湾尾屯三面光渠道1.7公里 | 2025.04.11 | 2025.10.11 | 41 | 147 | 14 | 49 | 江口乡人民政府 | 江口乡人民政府 | 张成 | 13307726969 | 是 | 是 | 提高农田灌溉效率，促进农田生产增长，改善群众生产生活，促进经济发展。 | 减少农田的水土流失，提高粮食的产量与农民的收入，助力乡村振兴。
58 | 鹿寨县 | 导江乡 | 黄坭村 | 2025年鹿寨县导江乡黄坭村五黑鸡养殖场屯产业道路修复工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 130 | 130 | 0 | 恢复 | 修复道路2.2公里，主路路基宽为4.5米，水泥混凝土路面3.5米。路面结构层为：12cm级配碎石基层+19cm水泥混凝土面层。合理设置涵洞、边沟、错车道等 | 2025.03.20 | 2025.08.20 | 86 | 321 | 29 | 107 | 导江乡人民政府 | 导江乡人民政府 | 廖晓威 | 18577278345 | 是 | 是 | 修复黄坭村五黑鸡产业路，便于五黑鸡场的生产加工及产品运输，涉及86户321人。 | 改善五黑鸡场的生产条件，促进产业发展，方便群众出行。
59 | 鹿寨县 | 导江乡 | 黄坭村 | 2025年鹿寨县导江乡黄坭村南香屯新建水利渠道工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 60 | 60 | 0 | 新建 | 新建三面光水利渠道长2300米，宽0.6，高0.4米 | 2025.03.20 | 2025.08.20 | 86 | 321 | 29 | 107 | 导江乡人民政府 | 导江乡人民政府 | 廖晓威 | 18577278345 | 是 | 是 | 解决村屯级农田灌溉问题，改善贫村基础设施，提高村民灌溉水平。 | 解决贫困村与非贫困村屯级农田灌溉问题，改善贫困村基础设施，提高村民灌溉水平，促进当地产业经济发展，增加农民收入。
60 | 鹿寨县 | 导江乡 | 黄坭村 | 2025年鹿寨县导江乡黄坭村至长垌村甘蔗产业道路修复工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 150 | 150 | 0 | 恢复 | 修复道路3.3公里，主路路基宽为4.5米，水泥混凝土路面3.5米。路面结构层为：12cm级配碎石基层+19cm水泥混凝土面层。合理设置涵洞、边沟、错车道等 | 2025.03.20 | 2025.08.20 | 1396 | 5810 | 465 | 1937 | 导江乡人民政府 | 导江乡人民政府 | 廖晓威 | 18577278345 | 是 | 是 | 修复黄坭村至长垌村产业道路，该道路涉及甘蔗300亩，双高基地（豆角）250亩，涉及1396户5810人。 | 促进甘蔗、砂糖橘、豆角产业发展，方便群众出行。
61 | 鹿寨县 | 导江乡 | 长垌村 | 2025年鹿寨县导江乡长垌村委背至红垠珞口道路路面硬化工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 70 | 70 | 0 | 新建 | 硬化道路长1.5公里、路面宽3.5米、厚18公分，压实砂石基层厚15公分；两边培土路肩宽各50公分米；合理设置涵洞、边沟、错车道等 | 2025.03.20 | 2025.08.20 | 450 | 3585 | 150 | 1195 | 导江乡人民政府 | 导江乡人民政府 | 廖晓威 | 18577278345 | 是 | 是 | 解决长垌村（脱贫村）与其他村委屯级道路通车问题，改善长垌村基础设施，方便450户3585人出行水平。 | 改善长垌村和黄坭村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
62 | 鹿寨县 | 导江乡 | 长垌村 | 2025年鹿寨县导江乡长垌村新建屯屯前新建水渠工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 50 | 50 | 0 | 新建 | 修建水渠长700米.高1.5米.宽1.2米，用于通水和灌溉。 | 2025.03.20 | 2025.08.20 | 66 | 245 | 22 | 82 | 导江乡人民政府 | 导江乡人民政府 | 廖晓威 | 18577278345 | 是 | 是 | 解决长垌村（脱贫村）新建屯灌溉问题，改善长垌村基础设施，方便66户245人120亩水田灌溉。 | 解决长垌村农田灌溉问题，改善贫困村基础设施，提高村民灌溉水平，促进当地产业经济发展，增加农民收入。
63 | 鹿寨县 | 导江乡 | 佛子村 | 2025年鹿寨县导江乡佛子村大朋屯至勒西屯产业路二期工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 80 | 80 | 0 | 新建 | 硬化道路长1.5公里、路面宽3.5米、厚18厘米，压实砂石基层厚20厘米；两边培路肩宽各0.5米；合理设置涵洞、边沟、错车道等 | 2025.03.20 | 2025.08.20 | 131 | 500 | 44 | 167 | 导江乡人民政府 | 导江乡人民政府 | 廖晓威 | 18577278345 | 是 | 是 | 解决佛子村与石排村屯级道路通车问题，改善大朋屯和勒西屯产业的发展，方便131户500人生产生活。 | 改善佛子村与石排村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
64 | 鹿寨县 | 导江乡 | 古懂村 | 2025年鹿寨县导江乡古懂村上龙屯瓦厂坪桥梁建设工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 30 | 30 | 0 | 新建 | 新建长25米宽6米高5米小型桥梁 | 2025.03.20 | 2025.08.20 | 86 | 398 | 29 | 133 | 导江乡人民政府 | 导江乡人民政府 | 廖晓威 | 18577278345 | 是 | 是 | 解决上龙屯3队与上龙2队道路通车和1000亩产业运输问题，改善上龙屯基础设施，方便86户398人出行水平。 | 改善古懂村上龙屯的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
65 | 鹿寨县 | 导江乡 | 温村村 | 2025年鹿寨县导江乡温村村苟桥屯通屯路硬化工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 30 | 30 | 0 | 新建 | 硬化道路长0.5公里、路面宽4米、厚18厘米，压实砂石基层厚20厘米；两边培路肩宽各0.5米；合理设置涵洞、边沟、错车道等 | 2025.03.20 | 2025.08.20 | 38 | 170 | 13 | 57 | 导江乡人民政府 | 导江乡人民政府 | 廖晓威 | 18577278345 | 是 | 是 | 苟桥至石排通屯路是连接导江乡、四排镇道路交通维一道路，道路重建，方便农民出行，推动产业发展，方便38户170人出行水平。 | 改善长垌村和黄坭村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
66 | 鹿寨县 | 导江乡 | 导江村 | 2025年鹿寨县导江乡导江村岭田屯产业道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 120 | 120 | 0 | 新建 | 硬化道路长2公里、路面宽3.5米、厚20厘米，压实砂石基层厚20厘米；合理设置涵洞、边沟、错车道等 | 2025.03.20 | 2025.08.20 | 72 | 323 | 24 | 108 | 导江乡人民政府 | 导江乡人民政府 | 廖晓威 | 18577278345 | 是 | 是 | 解决贫困村与非贫困村屯级道路通车问题，改善贫困村基础设施，方便72户323人出行水平。 | 改善岭田屯的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
67 | 鹿寨县 | 导江乡 | 石排村 | 2025年鹿寨县导江乡石排村石古屯产业基地配套道路硬化工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 120 | 120 | 0 | 新建 | 硬化产业路2公里，主路路基宽为4.5米，水泥混凝土路面3.5米。路面结构层为：12cm级配碎石基层+18cm水泥混凝土面层。合理设置涵洞、边沟、错车道等 | 2025.03.20 | 2025.08.20 | 82 | 325 | 27 | 108 | 导江乡人民政府 | 导江乡人民政府 | 廖晓威 | 18577278345 | 是 | 是 | 解决贫困村与非贫困村屯级道路通车问题，改善贫困村基础设施，方便82户325人出行水平。 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行，巩固脱贫成效
68 | 鹿寨县 | 导江乡 | 长垌村 | 2025年鹿寨县导江乡长垌村木坪屯新建水渠工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 80 | 80 | 0 | 新建 | 修建水渠长1200米.高是1.5米.宽1.2米，用于通水、灌溉。 | 2025.03.20 | 2025.08.20 | 102 | 389 | 34 | 130 | 导江乡人民政府 | 导江乡人民政府 | 廖晓威 | 18577278345 | 是 | 是 | 解决长垌村（脱贫村）木坪屯级灌溉问题，改善长垌村基础设施，方便102户389人125亩水田灌溉。 | 解决贫困村与非贫困村屯级农田灌溉问题，改善贫困村基础设施，提高村民灌溉水平，促进当地产业经济发展，增加农民收入。
69 | 鹿寨县 | 导江乡 | 长垌村 | 2025年鹿寨县导江乡长垌村仑塘屯道路修复工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 9 | 9 | 0 | 新建 | 硬化道路长200米、路面宽4.5米、厚18公分，压实砂石基层厚15公分；两边培路肩宽各50公分米；合理设置涵洞、边沟、错车道等 | 2025.03.20 | 2025.08.20 | 98 | 396 | 33 | 132 | 导江乡人民政府 | 导江乡人民政府 | 廖晓威 | 18577278345 | 是 | 是 | 解决贫困村与非贫困村屯级道路通车问题，改善贫困村基础设施，方便98户396人出行水平。 | 改善仑塘屯村民生活条件，促进产业发展，方便群众出行，提高劳动效率。
70 | 鹿寨县 | 导江乡 | 佛子村 | 2025年鹿寨县导江乡佛子村大朋屯边至那放产业路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 80 | 80 | 0 | 新建 | 硬化道路长1.5公里、路面宽3.5米、厚18厘米，压实砂石基层厚20厘米；两边培路肩宽各0.5米；合理设置涵洞、边沟、错车道等 | 2025.03.30 | 2025.08.30 | 64 | 250 | 21 | 83 | 导江乡人民政府 | 导江乡人民政府 | 廖晓威 | 18577278345 | 是 | 是 | 解决贫困村与非贫困村屯级道路通车问题，改善贫困村基础设施，方便95户425人出行水平。方便64户250人生产生活 | 改善大朋屯的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。·
71 | 鹿寨县 | 寨沙镇 | 全坡村 | 2025年鹿寨县寨沙镇全坡村六瓮屯至开山屯优质稻产业产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 55 | 55 | 0 | 新建 | 新建长1000米,路基宽4.5米,路面宽3.5米道路 | 2025.04.07 | 2025.08.07 | 60 | 198 | 20 | 66 | 寨沙镇人民政府 | 寨沙镇人民政府 | 刘振强 | 19877260518 | 是 | 是 | 完善基础设施建设，硬化产业路1000米，受益群众198人，促进产业发展，降低农产品运输成本。 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行，巩固脱贫成效
72 | 鹿寨县 | 寨沙镇 | 长田村 | 2025年鹿寨县寨沙镇长田村土城屯钟鼓岭至杨梅坳桉树产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 70 | 70 | 0 | 新建 | 新建长1400米，路基宽4.5米,路面宽3.5米，厚0.18米硬化道路。 | 2025.04.07 | 2025.08.07 | 210 | 762 | 70 | 254 | 寨沙镇人民政府 | 寨沙镇人民政府 | 刘振强 | 19877260518 | 是 | 是 | 完善基础设施建设，硬化产业路1400米，受益群众762人，促进产业发展，方便群众出行，巩固脱贫成效。 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行，巩固脱贫成效
73 | 鹿寨县 | 寨沙镇 | 长田村 | 2025年鹿寨县寨沙镇长田村粮所背至屯兴屯桉树产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 80 | 80 | 0 | 新建 | 新建长1500米，路基宽4.5米,路面宽3.5米，厚0.18米硬化道路。 | 2025.04.10 | 2025.09.10 | 170 | 678 | 57 | 226 | 寨沙镇人民政府 | 寨沙镇人民政府 | 刘振强 | 19877260518 | 是 | 是 | 完善基础设施建设，硬化产业路3000米，受益群众678人，促进产业发展，方便群众出行，巩固脱贫成效。 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行，巩固脱贫成效
74 | 鹿寨县 | 寨沙镇 | 古盏村 | 2025年鹿寨县寨沙镇古盏村公长山屯至杨梅坳桉树产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 75 | 75 | 0 | 新建 | 硬化砼道路全长1.6公里，路基宽4.5米,路面宽3.5米，厚0.2米硬化道路，包含路基、路面、水沟、涵洞、安全防护工程等 | 2025.04.07 | 2025.08.07 | 196 | 785 | 65 | 262 | 寨沙镇人民政府 | 寨沙镇人民政府 | 刘振强 | 19877260518 | 是 | 是 | 改善基础设施建设建设，方便196户785人出行。连通长田、北里、拉庙、兴等村。 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行，巩固脱贫成效
75 | 鹿寨县 | 寨沙镇 | 教化村 | 2025年鹿寨县寨沙镇教化村柳能屯至柳能屯石场路口金桔产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 70 | 70 | 0 | 新建 | 新建全长1.5公里，路基宽3.5米,路面宽4.5米，厚0.18米硬化道路，包含路基、路面、水沟、涵洞、安全防护工程等 | 2025.04.07 | 2025.08.07 | 485 | 1714 | 162 | 571 | 寨沙镇人民政府 | 寨沙镇人民政府 | 刘振强 | 19877260518 | 是 | 是 | 完善基础设施建设，改善贫困村基础设施，硬化产业路1.5公里，受益群众485户1714人，促进产业发展，降低农产品运输成本，巩固脱贫成效。 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行，巩固脱贫成效
76 | 鹿寨县 | 寨沙镇 | 寨沙村 | 2025年鹿寨县寨沙镇寨沙村金袍屯小型公益性基础设施工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 6 | 6 | 0 | 新建 | 新建三级洗衣码头，长10米，宽8米 | 2025.04.07 | 2025.08.07 | 118 | 432 | 39 | 144 | 寨沙镇人民政府 | 寨沙镇人民政府 | 刘振强 | 19877260518 | 是 | 是 | 完善基础设施建设，方便群众洗衣、灌溉，改善群众生活生产条件。 | 完善基础设施建设，改善群众生活生产条件，方便群众洗衣、灌溉等。
77 | 鹿寨县 | 寨沙镇 | 六往村 | 2025年鹿寨县寨沙镇六往村月山屯桉树产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 52 | 52 | 0 | 新建 | 新建全长1.36公里，路基宽4.5米,路面宽3.5米，厚0.18米硬化道路，包含路基、路面、水沟、涵洞、安全防护工程等 | 2025.04.07 | 2025.08.07 | 232 | 1325 | 77 | 442 | 寨沙镇人民政府 | 寨沙镇人民政府 | 刘振强 | 19877260518 | 是 | 是 | 与板江村新屯交界产业路1360米，道路全长1580米，其中板江村220米，方便附近所有产业及农产品运往寨沙市场，缩短到寨沙12公里路程，便于附近大约232户1325人方便群众生产出行以及产品直达寨沙市场进行交易。 | 促进附近村庄产业发展壮大，打通缩短与寨沙市场链接，方便群众出行，方便特色产业农产品流通，丰富寨沙市场农产品交易，
78 | 鹿寨县 | 寨沙镇 | 古木村 | 2025年鹿寨县寨沙镇古木村集体经济中药材加工厂建设工程 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 30 | 30 | 0 | 新建 | 建设中药材烤房、冷库、加工设备 | 2025.04.07 | 2025.08.07 | 1123 | 4800 | 374 | 1600 | 寨沙镇人民政府 | 寨沙镇人民政府 | 刘振强 | 19877260518 | 是 | 是 | 建设中药材烤房、冷库、加工设备加工厂，收购加工群众种植中药材，促进产业发展，降低农产品运输成本，巩固脱贫成效。 | 加快乡村公共基础设施建设，解决群众就业问题，增加村民收入，巩固脱贫成效。
79 | 鹿寨县 | 寨沙镇 | 古木村 | 2025年鹿寨县寨沙镇古木村里六坝至板里屯水利渠道修复工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 30 | 30 | 0 | 修复 | 修复寨沙镇古木村灌溉渠道1.8公里 | 2025.03.25 | 2025.08.15 | 300 | 1400 | 50 | 139 | 寨沙镇人民政府 | 寨沙镇人民政府 | 刘振强 | 19877260518 | 是 | 是 | 解决村农田产业水渠灌溉问题，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 加快乡村公共基础设施建设，解决群众农业用水问题，保障群众农业用水安全，提升农业质量
80 | 鹿寨县 | 寨沙镇 | 长田村 | 2025年鹿寨县寨沙镇长田村新屋屯至六丙屯桉树产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 70 | 70 | 0 | 新建 | 新建长1.5公里,路基宽4米,路面宽3.5米，厚0.18米硬化道路 | 2025.04.07 | 2025.08.07 | 258 | 1032 | 86 | 344 | 寨沙镇人民政府 | 寨沙镇人民政府 | 刘振强 | 19877260518 | 是 | 是 | 完善基础设施建设，硬化产业路1.5公里，受益群众1032人，促进产业发展，方便群众出行，巩固脱贫成效。 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行，巩固脱贫成效
81 | 鹿寨县 | 寨沙镇 | 河岭村 | 2025年鹿寨县寨沙镇河岭村九歪水库水利渠道排水通维修工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 20 | 20 | 0 | 新建 | 清理长4000米水渠淤泥 | 2025.04.07 | 2025.08.07 | 258 | 1200 | 86 | 400 | 寨沙镇人民政府 | 寨沙镇人民政府 | 刘振强 | 19877260518 | 是 | 是 | 完善基础设施建设，解决群众农业用水问题，保障群众农业用水安全，提升农业质量，巩固脱贫成效。 | 加快乡村公共基础设施建设，解决群众农业用水问题，保障群众农业用水安全，提升农业质量，巩固脱贫成效。
82 | 鹿寨县 | 寨沙镇 | 教化村 | 2025年鹿寨县寨沙镇教化村柳能屯至仙人塘桉树产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 120 | 120 | 0 | 新建 | 新建全长2.5公里，路基宽4.5米,路面宽3.5米，厚0.18米硬化道路，包含路基、路面、水沟、涵洞、安全防护工程等 | 2025.04.07 | 2025.08.07 | 212 | 860 | 71 | 287 | 寨沙镇人民政府 | 寨沙镇人民政府 | 刘振强 | 19877260518 | 是 | 是 | 完善基础设施建设，改善贫困村基础设施，硬化产业路2.5公里，受益群众212户860人，促进产业发展，降低农产品运输成本，巩固脱贫成效。 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行，巩固脱贫成效
83 | 鹿寨县 | 寨沙镇 | 官庄村 | 2025年鹿寨县寨沙镇官庄村从当屯、香山屯、新龙屯水利渠道工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 50 | 50 | 0 | 新建 | 新建长2.4公里，宽0.4米，高0.6米水利渠道 | 2025.04.10 | 2025.09.10 | 350 | 788 | 117 | 263 | 寨沙镇人民政府 | 寨沙镇人民政府 | 刘振强 | 19877260518 | 是 | 是 | 加快乡村公共基础设施建设，解决788名群众灌溉用水问题，保障群众620亩生产用水安全，提高群众生产收入，提升群众满意度。 | 加快乡村公共基础设施建设，解决群众用水问题，保障群众生活用水安全，提升群众满意度。
84 | 鹿寨县 | 寨沙镇 | 东马村 | 2025年鹿寨县寨沙镇东马村黄芽屯五队水利渠道工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 70 | 70 | 0 | 新建 | 新建长2.6公里，宽1米水泥三面光沟渠 | 2025.04.10 | 2025.09.10 | 206 | 804 | 69 | 268 | 寨沙镇人民政府 | 寨沙镇人民政府 | 刘振强 | 19877260518 | 是 | 是 | 解决农田灌溉问题，改善贫困村基础设施 | 加快乡村公共基础设施建设，解决群众用水问题，保障群众生活用水安全，提升群众满意度。
85 | 鹿寨县 | 寨沙镇 | 东马村 | 2025年鹿寨县寨沙镇东马村东马屯水坝段河堤工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 95 | 95 | 0 | 新建 | 建设东马屯水坝段河堤400米 | 2025.04.10 | 2025.09.10 | 149 | 527 | 50 | 176 | 寨沙镇人民政府 | 寨沙镇人民政府 | 刘振强 | 19877260518 | 是 | 是 | 加快乡村公共基础设施建设，解决群众用水问题，保障群众生活用水安全，提升群众满意度。 | 通过修建河堤给东马村带来便利，带动贫减贫机制。
86 | 鹿寨县 | 四排镇 | 水头村 | 2025年鹿寨县四排镇水头村甲凤屯至水头路口桉树产业基地道路项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 84 | 84 | 0 | 新建 | 硬化道路长1.4公里，路面宽4.5米，厚18厘米，压实级配层厚12厘米；两边培路肩宽各0.5米；设置合理的错车道和排水渠。 | 2025.03.10 | 2025.08.20 | 380 | 1498 | 127 | 499 | 四排镇人民政府 | 四排镇人民政府 | 廖宏俊 | 0772-6581001 | 是 | 是 | 改善群众生产生活条件，促进产业发展。 | 巩固脱贫成果，完善产业基础实施建设，带动群众增产增收。
87 | 鹿寨县 | 四排镇 | 江南村 | 2025年鹿寨县四排镇江南村北岸屯至石片道路硬化工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 180 | 180 | 0 | 新建 | 硬化北岸屯村头至石片长3公里、路面宽4.5米 、厚18厘米产业路，压实级配层厚12厘米；两边培路肩宽各0.5米；设置合理的错车道和排水沟。 | 2025.03.10 | 2025.08.20 | 120 | 430 | 40 | 143 | 四排镇人民政府 | 四排镇人民政府 | 廖宏俊 | 0772-6581001 | 是 | 是 | 改善群众生产生活条件，促进产业发展。 | 加快基础设施建设，提高群众生产生活环境
88 | 鹿寨县 | 四排镇 | 和木村 | 2025年鹿寨县四排镇和木村鹅颈屯杨柳桥至李家小村产业路项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 210 | 210 | 0 | 新建 | 硬化道路长3.5公里、路面宽3.5米、厚18厘米，压实级配层厚12厘米；两边培路肩宽各0.5米；设置合理的错车道和排水渠。 | 2025.03.10 | 2025.08.20 | 235 | 940 | 78 | 313 | 四排镇人民政府 | 四排镇人民政府 | 廖宏俊 | 0772-6581001 | 是 | 是 | 改善群众生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。 | 改善和木村的生产条件，促进产业发展。
89 | 鹿寨县 | 四排镇 | 新庆村 | 2025年鹿寨县四排镇新庆村新庆屯至小屯道路硬化工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 48 | 48 | 0 | 新建 | 硬化通往小屯产业道路，路面长600米，路面宽3.5米、厚18厘米，压实级配层厚12厘米；两边培路肩宽各0.5米；合理设置涵洞、边沟、错车道等。 | 2025.03.10 | 2025.08.20 | 290 | 1050 | 97 | 350 | 四排镇人民政府 | 四排镇人民政府 | 廖宏俊 | 0772-6581001 | 是 | 是 | 该道路涉及砂糖橘400亩、水稻300亩、桉树4000亩、甘蔗100亩等作物，改善贫困村基础设施，方便290户群众产业运输，日常出行。 | 改善新庆村新庆屯群众生产生活条件，促进产业发展。
90 | 鹿寨县 | 四排镇 | 德占村 | 2025年鹿寨县四排镇德占村德占屯至六暗屯、东友屯路口道路建设工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 90 | 90 | 0 | 新建 | 硬化道路长1.5公里、路面宽3.5米、厚18厘米，压实级配层厚12厘米；两边培路肩宽各0.5米；合理设置涵洞、边沟、错车道等。 | 2025.03.10 | 2025.08.20 | 120 | 480 | 40 | 160 | 四排镇人民政府 | 四排镇人民政府 | 廖宏俊 | 0772-6581001 | 是 | 是 | 改善交通基础设施建设，方便群众出行，提高生产生活条件，巩固脱贫成果 | 改善群众生产生活条件，促进产业发展。
91 | 鹿寨县 | 四排镇 | 石妙村 | 2025年鹿寨县四排镇石妙村石妙屯歪侗至马团尾产业路硬化项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 180 | 180 | 0 | 新建 | 硬化道路长3公里、路面宽3.5米、厚15厘米，压实砂石基层厚5厘米；两边培路肩宽各0.5米；合理设置涵洞、边沟、错车道等。 | 2025.03.10 | 2025.08.20 | 230 | 935 | 77 | 312 | 四排镇人民政府 | 四排镇人民政府 | 廖宏俊 | 0772-6581001 | 是 | 是 | 解决贫困村与非贫困村屯级道路通车问题，改善贫困村基础设施，方便230户935人出行水平。 | 改善石妙村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
92 | 鹿寨县 | 四排镇 | 马龙村 | 2025年鹿寨县四排镇马龙村黄山屯村前至石妙村石妙屯产业道路项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 90 | 90 | 0 | 新建 | 硬化道路长1.5公里、路面宽3.5米、厚18厘米，压实级配层厚12厘米；两边培路肩宽各0.5米；设置合理的错车道和排水渠。 | 2025.03.10 | 2025.08.20 | 68 | 270 | 23 | 90 | 四排镇人民政府 | 四排镇人民政府 | 廖宏俊 | 0772-6581001 | 是 | 是 | 改善群众生产生活条件，促进产业发展。 | 巩固脱贫成果，完善产业基础实施建设，带动群众增产增收。
93 | 鹿寨县 | 四排镇 | 中平村 | 2025年鹿寨县四排镇中平村上坪屯桐中至白虎岭产业路项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 78 | 78 | 0 | 新建 | 硬化产业路长1.3公里、宽3.5米、厚18厘米，压实级配层厚12厘米，合理设置涵洞、边沟、错车道。 | 2025.03.10 | 2025.08.20 | 156 | 576 | 52 | 192 | 四排镇人民政府 | 四排镇人民政府 | 廖宏俊 | 0772-6581001 | 是 | 是 | 方便群众180多亩农田用水、160余亩柑橘用水。 | 改善上坪、中坪屯群众的生产生活条件，促进优质稻、柑橘、桉树等产业发展。
94 | 鹿寨县 | 四排镇 | 思民村 | 2025年鹿寨县四排镇思民村大村屯球场至树桥产业路项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 90 | 90 | 0 | 新建 | 新建一条产业道路，长1.5公里，路面宽4.5米，厚18厘米，设置合理的错车道及排水渠。 | 2025.03.10 | 2025.08.20 | 88 | 289 | 29 | 96 | 四排镇人民政府 | 四排镇人民政府 | 廖宏俊 | 0772-6581001 | 是 | 是 | 解决非脱贫村屯级道路通车问题，改善基础设施。 | 改善思民村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
95 | 鹿寨县 | 四排镇 | 泗湖村 | 2025年鹿寨县四排镇泗湖村法利屯至泗湖屯产业路项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 60 | 60 | 0 | 新建 | 硬化道路长1公里、路面宽3.5米、厚18厘米，压实级配层厚12厘米；两边培路肩宽各0.5米；合理设置涵洞、边沟、错车道等。 | 2025.03.10 | 2025.08.20 | 170 | 700 | 57 | 233 | 四排镇人民政府 | 四排镇人民政府 | 廖宏俊 | 0772-6581001 | 是 | 是 | 解决法利屯、高寨tun道路通车问题，改善法利屯基础设施，方便170户700人出行水平。 | 改善泗湖村法利屯、高寨屯的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
96 | 鹿寨县 | 四排镇 | 吉云村 | 2025年鹿寨县四排镇吉云村六苏屯力歪至屯兔产业路项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 120 | 120 | 0 | 新建 | 硬化道路长2公里、路面宽3.5米，厚18厘米，压实级配层厚12厘米；两边培路肩宽各0.5米；设置合理的错车道和排水渠。 | 2025.03.10 | 2025.08.30 | 571 | 800 | 190 | 267 | 四排镇人民政府 | 四排镇人民政府 | 廖宏俊 | 0772-6581001 | 是 | 是 | 解决六苏屯农田和果园的灌溉问题，振兴农村经济发展。 | 改善六苏屯生产条件，解决了农田、桉树和果园的灌溉问题，促进产业发展。
97 | 鹿寨县 | 四排镇 | 那当村 | 2025年鹿寨县四排镇那当村侣村屯产业路硬化项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 150 | 150 | 0 | 新建 | 硬化道路长3公里、路面宽3.5米、厚18厘米，压实级配层厚12厘米；两边培路肩宽各0.5米；合理设置涵洞、边沟、错车道等。 | 2025.03.10 | 2025.08.30 | 122 | 512 | 41 | 171 | 四排镇人民政府 | 四排镇人民政府 | 廖宏俊 | 0772-6581001 | 是 | 是 | 改善群众生产生活条件，促进产业发展。 | 巩固脱贫成果，完善产业基础实施建设，带动群众增产增收。
98 | 鹿寨县 | 拉沟乡 | 拉沟村 | 2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村老志元屯道路水毁维修工程项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 40 | 40 | 0 | 新建 | 修建长50米挡土墙、恢复路面5米，加固围栏及彻坡重建。 | 2025.04.15 | 2025.09.15 | 700 | 2553 | 233 | 851 | 拉沟乡人民政府 | 拉沟乡人民政府 | 曾茂林 | 17776063927 | 是 | 是 | 解决全村屯级道路畅通及安全隐患排除 | 方便全村群众出行道路畅通，保障安全出行。
99 | 鹿寨县 | 拉沟乡 | 民主村 | 2025年鹿寨县拉沟乡民主村三见屯产业路工程项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 110 | 110 | 0 | 新建 | 建设一条长2公里的产业路，路面宽3.5米，厚20厘米，两边路肩宽各50厘米，设边沟，涵洞3处，错车道2个 | 2025.04.15 | 2025.09.15 | 25 | 189 | 8 | 63 | 拉沟乡人民政府 | 拉沟乡人民政府 | 曾茂林 | 17776063927 | 是 | 是 | 解决两个屯产业运输困难、增加产业增收快速发展（砂糖橘50亩） | 改善民主村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
100 | 鹿寨县 | 拉沟乡 | 背塘村 | 2025年鹿寨县拉沟乡背塘村背塘屯产业路工程项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 50 | 50 | 0 | 新建 | 建设长0.9公里，宽3.5米路面宽3.5米，厚20厘米，两边路肩宽各50厘米，设边沟，合理设置涵管与汇车道 | 2025.04.15 | 2025.09.15 | 121 | 402 | 40 | 134 | 拉沟乡人民政府 | 拉沟乡人民政府 | 曾茂林 | 17776063927 | 是 | 是 | 解决两个屯产业运输困难、增加产业增收快速发展（水稻15亩、树木600亩、三叉苦200亩、砂糖橘50亩） | 改善背塘村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
101 | 鹿寨县 | 拉沟乡 | 木龙村 | 2025年鹿寨县拉沟乡木龙村木龙屯二栏产业基地配套道路硬化工程项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 200 | 200 | 0 | 新建 | 硬化道路长3.5公里、路面宽3.5米、厚20厘米，压实砂石基层20厘米；两边培路肩宽各0.5米；合理设置涵洞、边沟、错车道等 | 2025.04.15 | 2025.09.15 | 68 | 368 | 23 | 123 | 拉沟乡人民政府 | 拉沟乡人民政府 | 曾茂林 | 17776063927 | 是 | 是 | 解决 非贫困村屯级道路通车问题，村基础设施，方便68户368人产业发展。（罗汉果290亩，油茶280亩，中草药560亩，砂糖橘60亩，杉、松、桉树，毛竹、麻竹等传统产业3500多亩)。 | 改善木龙村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
102 | 鹿寨县 | 拉沟乡 | 大坪村 | 2025年鹿寨县拉沟乡大坪村大坪屯产业路工程项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 80 | 80 | 0 | 新建 | 新建产业路，道路硬化长0.5公里，宽3米。盖板涵桥2个桥洞，桥面长20米、宽4.5 米， 桥高3米 | 2025.04.15 | 2025.09.15 | 50 | 90 | 17 | 30 | 拉沟乡人民政府 | 拉沟乡人民政府 | 曾茂林 | 17776063927 | 是 | 是 | 解决非贫困村村级产业道路通车问题，改善村基础设施，方便50户90人出行水平。（罗汉果20亩、油茶50亩、三叉苦10亩、八角20亩、砂糖橘15亩） | 改善大坪村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
103 | 鹿寨县 | 拉沟乡 | 关江村 | 2025年鹿寨县拉沟乡关江村长岭屯内涵板桥及其配套设施工程项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 45 | 45 | 0 | 新建 | 维修长岭屯内道路塌方,长岭屯屋脚过沟处塌方，需盖一座盖涵板桥长10米，宽5米，配套相应挡土墙、路面2。 | 2025.04.15 | 2025.09.15 | 60 | 247 | 20 | 82 | 拉沟乡人民政府 | 拉沟乡人民政府 | 曾茂林 | 17776063927 | 是 | 是 | 解决贫困村与非贫困村屯级道路通车问题，改善贫困村基础设施，方便60户247人出行水平。 | 改善长岭屯的生产生活条件，保护耕地，促进产业发展，方便群众出行。
104 | 鹿寨县 | 拉沟乡 | 拉沟村 | 2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村古凤屯盖板函桥工程项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 30 | 30 | 0 | 新建 | 修建盖板涵桥长30米、宽3米、涵洞2个加宽 | 2025.04.15 | 2025.09.15 | 38 | 198 | 13 | 66 | 拉沟乡人民政府 | 拉沟乡人民政府 | 曾茂林 | 17776063927 | 是 | 是 | 解决贫困村屯级道路通车改善贫困村基础设施，方便38户198人出行水平。 | 改善古凤屯的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
105 | 鹿寨县 | 拉沟乡 | 六章村 | 2025年鹿寨县拉沟乡六章村上八见屯中药材产业路工程项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 50 | 50 | 0 | 新建 | 硬化道路0.7公里、路面宽3.5米，厚20厘米，两边路肩宽各50厘米，设边沟，涵洞3处，错车道2个 | 2025.04.15 | 2025.09.15 | 113 | 408 | 38 | 136 | 拉沟乡人民政府 | 拉沟乡人民政府 | 曾茂林 | 17776063927 | 是 | 是 | 解决两个屯产业运输困难、增加产业增收快速发展（中药材220亩，杉木约700亩） | 改善群众生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
106 | 鹿寨县 | 拉沟乡 | 民主村 | 2025年鹿寨县拉沟乡民主村万角屯产业路硬化工程项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 110 | 110 | 0 | 新建 | 建设一条长2公里的产业路，路面宽3.5米，厚20厘米，两边路肩宽各50厘米，设边沟，涵洞3处，错车道2个 | 2025.04.15 | 2025.09.15 | 44 | 152 | 15 | 51 | 拉沟乡人民政府 | 拉沟乡人民政府 | 曾茂林 | 17776063927 | 是 | 是 | 解决产业运输困难、增加产业增收快速发展（中草药50亩、毛竹30亩、杉树200亩） | 改善民主村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
107 | 鹿寨县 | 拉沟乡 | 背塘村 | 2025年鹿寨县拉沟乡背塘村古罗屯污水处理项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 100 | 100 | 0 | 新建 | 建设集中式人工湿地2座，配套建设污水收集管网、隔油格栅池、沉砂井、检查井等。 | 2025.04.15 | 2025.09.15 | 110 | 455 | 37 | 152 | 拉沟乡人民政府 | 拉沟乡人民政府 | 曾茂林 | 17776063927 | 是 | 是 | 改善群众生活条件，治理村庄污水排放，优化村庄环境卫生。 | 改善群众生活条件，美化乡村
108 | 鹿寨县 | 拉沟乡 | 木龙村 | 2025年鹿寨县拉沟乡木龙村拉西至白竹产业路硬化工程项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 300 | 300 | 0 | 新建 | 硬化道路长6公里、路面宽3.5米、厚20厘米，压实砂石基层20厘米；两边培路肩宽各0.6米；合理设置涵洞、边沟、错车道等 | 2025.04.15 | 2025.09.15 | 250 | 900 | 83 | 300 | 拉沟乡人民政府 | 拉沟乡人民政府 | 曾茂林 | 17776063927 | 是 | 是 | 解决 非贫困村屯级道路通车问题，村基础设施，方便250户900人产业发展。群众出行难题。（罗汉果180亩，油茶300亩，中草药460亩，砂糖橘160亩，杉、松、桉树，毛竹、麻竹等传统产业3000多亩)。 | 改善木龙村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
109 | 鹿寨县 | 鹿寨镇 | 独羊村 | 2025年鹿寨县鹿寨镇独羊村马场屯至龙兴产业道路项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 70 | 70 | 0 | 新建 | 硬化产业道路总长1200米，宽3.5米路面宽3.5米、厚20厘米。合理设置涵洞、边沟、错车道等 | 2025.04.15 | 2025.09.30 | 70 | 200 | 23 | 67 | 鹿寨镇人民政府 | 鹿寨镇人民政府 | 吴韦毅 | 17778062678 | 是 | 是 | 解决屯级道路通车问题，改善贫困村基础设施，方便70户200人出行水平。 | 改善马场屯的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
110 | 鹿寨县 | 鹿寨镇 | 角塘村 | 2025年鹿寨县鹿寨镇角塘村角塘屯牛奶场及麻竹基地产业路项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 120 | 120 | 0 | 新建 | 新建龙田屯结经角塘屯牛奶场接大井屯2公里长，3.5米宽产业路 | 2025.04.15 | 2025.09.30 | 200 | 1000 | 67 | 333 | 鹿寨镇人民政府 | 鹿寨镇人民政府 | 吴韦毅 | 17778062678 | 是 | 是 | 解决屯级道路通车问题，改善基础设施 | 改善生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
111 | 鹿寨县 | 鹿寨镇 | 龙坪村 | 2025年鹿寨县鹿寨镇龙坪村上龙屯产业路项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 180 | 180 | 0 | 新建 | 硬化道路长3公里、路面宽4米、厚20厘米，压实砂石基层厚5厘米；两边培路肩宽各0.2米 | 2025.04.15 | 2025.09.30 | 96 | 425 | 32 | 142 | 鹿寨镇人民政府 | 鹿寨镇人民政府 | 吴韦毅 | 17778062678 | 是 | 是 | 解决农村生产道路问题，方便通车运输，提高生产效率。 | 改善公上龙屯的农业生产条件，促进产业发展，方便交通运输。
112 | 鹿寨县 | 鹿寨镇 | 新村村 | 2025年鹿寨县鹿寨镇新村村黄皮三屯屋背至里眼屯产业路项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 120 | 120 | 0 | 新建 | 硬化道路长2公里、路面宽3.5米、厚20厘米，两边培路肩宽各0.5米，合理设置涵洞、边沟 | 2025.04.15 | 2025.09.30 | 270 | 1200 | 90 | 400 | 鹿寨镇人民政府 | 鹿寨镇人民政府 | 吴韦毅 | 17778062678 | 是 | 是 | 解决屯级道路通车问题，改善村基础设施，方便出行. | 改善新村村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
113 | 鹿寨县 | 鹿寨镇 | 思洛村 | 2025年鹿寨县鹿寨镇思洛村外麻屯至七亩田边产业道路项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 120 | 120 | 0 | 新建 | 硬化道路长2公里、路面宽3.5米、厚40厘米，合理设置涵洞、边沟、错车道等 | 2025.04.15 | 2025.09.30 | 47 | 192 | 16 | 64 | 鹿寨镇人民政府 | 鹿寨镇人民政府 | 吴韦毅 | 17778062678 | 是 | 是 | 解决屯内产业到主干道通车不便的问题，改善基础设施 | 改善外麻屯生产生活条件，促进产业发展
114 | 鹿寨县 | 鹿寨镇 | 大良村 | 2025年鹿寨县鹿寨镇大良村山柏屯至六木产业道路项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 140 | 140 | 0 | 新建 | 硬化道路长2.3公里、路面宽3.5米、厚20厘米，两边培路肩宽各0.5米；合理设置涵洞、边沟、错车道等 | 2025.04.15 | 2025.09.30 | 185 | 781 | 62 | 260 | 鹿寨镇人民政府 | 鹿寨镇人民政府 | 吴韦毅 | 17778062678 | 是 | 是 | 解决村民82户313人出行难的问题，提高村民种植的积极性。该地段水田有400多亩，由于路面毁坏严重，部分农田撂荒。 | 改善大良村亮山屯的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
115 | 鹿寨县 | 鹿寨镇 | 大河村 | 2025年鹿寨县鹿寨镇大河村六定主路路口至公旁产业道路工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 120 | 120 | 0 | 新建 | 硬化道路长2公里、路面宽3.5米、厚18厘米，压实砂石基层厚12厘米；两边培路肩宽各0.5米；合理设置涵洞、边沟、错车道等 | 2025.04.15 | 2025.09.30 | 144 | 600 | 48 | 200 | 鹿寨镇人民政府 | 鹿寨镇人民政府 | 吴韦毅 | 17778062678 | 是 | 是 | 解决屯级产业道路通车问题，改善基础设施，方便144户600人出行水平。 | 改善大河村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
116 | 鹿寨县 | 鹿寨镇 | 波井村 | 2025年鹿寨县鹿寨镇波井村波井屯歪么至平口产业道路工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 200 | 200 | 0 | 新建 | 硬化产业道路总长3000米、宽3.5米、厚20厘米，压实砂石基层厚18厘米；两边培路肩宽各0.5米；合理设置涵洞、边沟、错车道等 | 2025.04.15 | 2025.09.30 | 418 | 1600 | 139 | 533 | 鹿寨镇人民政府 | 鹿寨镇人民政府 | 吴韦毅 | 17778062678 | 是 | 是 | 解决屯级道路通车问题，改善基础设施，巩固脱贫成果。 | 改善波井村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
117 | 鹿寨县 | 鹿寨镇 | 窑上村 | 2025年鹿寨县鹿寨镇窑上村甫里屯变电站至田洞产业路项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 240 | 240 | 0 | 新建 | 硬化道路长4公里、路面宽3.5米、厚20厘米，压实砂石基层厚10厘米；两边培路肩宽各0.5米 | 2025.04.15 | 2025.09.30 | 324 | 1146 | 108 | 382 | 鹿寨镇人民政府 | 鹿寨镇人民政府 | 吴韦毅 | 17778062678 | 是 | 是 | 改善甫里屯交通条件，提高农产品运输能力，方便324户1146人出行水平。 | 改善窑上村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
118 | 鹿寨县 | 导江乡 | 导江村 | 2025年鹿寨县导江乡导江村“千村引领 、万村提升”示范创建项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 10 | 10 | 0 | 新建 | 导江乡导江村集镇污水整治工程，拟对导江街道两旁排水沟进行疏通、添加盖板、涵管等改善集镇公共基础设施工程。 | 2025.04.20 | 2025.08.20 | 296 | 888 | 99 | 198 | 县委农办 | 导江乡人民政府 | 何翔 | 0772-6818107 | 是 | 是 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快扶贫进度。
119 | 鹿寨县 | 黄冕镇 | 盘龙村 | 2025年鹿寨县黄冕镇盘龙村“千村引领 、万村提升”示范创建项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 10 | 10 | 0 | 新建 | 1、大岩屯污水排水沟，深0.4*宽0.4*厚0.1米，主干长500米，分支两条，分别长10米和120米。 2、垃圾平台：大岩屯1个，百花寨1个，桐棋1个，猪场1个，盘龙屯2个。 | 2025.04.20 | 2025.08.20 | 214 | 642 | 71 | 142 | 县委农办 | 黄冕镇人民政府 | 何翔 | 0772-6818107 | 是 | 是 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快扶贫进度。
120 | 鹿寨县 | 江口乡 | 丹竹村 | 鹿寨县江口乡丹竹村丹竹屯蔬菜基地自动化喷灌系统2025年以工代赈项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 337.11 | 337.11 | 0 | 新建 | 建设丹竹村丹竹屯蔬菜基地700多亩喷灌设施 | 2025.04.11 | 2025.10.11 | 241 | 920 | 80 | 307 | 江口乡人民政府 | 江口乡人民政府 | 张成 | 13307726969 | 是 | 是 | 建设江口乡丹竹村丹竹屯优质稻和蔬菜基地自动化喷灌系统 | 建设优质稻和蔬菜基地，带动群众增收，发展产业。
121 | 鹿寨县 | 拉沟乡 | 木龙村 | 2025年鹿寨县拉沟乡木龙村“千村引领 、万村提升”示范创建项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 10 | 10 | 0 | 新建 | 硬化道路长80米，宽3.5米；厚0.18米，修建挡土墙长25米，均高1.5米、底宽1.6米，面宽0.6米。 | 2025.04.20 | 2025.08.20 | 331 | 993 | 110 | 220 | 县委农办 | 拉沟乡人民政府 | 何翔 | 0772-6818107 | 是 | 是 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快扶贫进度。
122 | 鹿寨县 | 鹿寨镇 | 角塘村 | 2025年鹿寨县鹿寨镇角塘村“千村引领 、万村提升”示范创建项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 100 | 100 | 0 | 新建 | 1、角塘屯古伦耕作区需修建设硬化路面 100米，宽3米、厚0.2米，内径100毫米水泥涵管1.5米长4个，两条30米长，0.5米宽1.8米高石墙的涵管桥，并且延伸桥面两头路面硬化。预算投资15万; 2、角塘屯角塘屯200亩“农光互补”标准化蔬菜生产示范基地,年产值800万元兰花繁殖基地需修建设硬化路面1000米长，3.5米宽，0.18米厚的产业道路预算投资40万; 3、完善50盏立杆式路灯预算投资12万; 4、扩建一座洗衣码头和加宽维修角塘屯社王桥预算投资5万; 5、角塘屯新建屯内排水沟建设和增加盖板涵，长570米，宽0.6米，高0.6米，预算造价28万。 | 2025.03.20 | 2025.10.20 | 1321 | 4013 | 201 | 535 | 县委农办 | 鹿寨镇人民政府 | 何翔 | 0772-6818107 | 是 | 是 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快扶贫进度。
123 | 鹿寨县 | 平山镇 | 九简村 | 2025年鹿寨县平山镇九简村“千村引领 、万村提升”示范创建项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 10 | 10 | 0 | 新建 | （1）九简村九简屯主干路旁纯浆砌石挡土墙长约11米、宽0.6米、高1米； （2）九简村九简屯主干路旁浆砌石挡土墙加边渠约80米，砼管7米长； （3）九简村九简屯周边环境整治，硬化约287平方米（厚0.18米）。 | 2025.04.20 | 2025.08.20 | 236 | 708 | 79 | 158 | 县委农办 | 平山镇人民政府 | 何翔 | 0772-6818107 | 是 | 是 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快扶贫进度。
124 | 鹿寨县 | 四排镇 | 石妙村 | 2025年鹿寨县四排镇石妙村“千村引领 、万村提升”示范创建项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 10 | 10 | 0 | 新建 | 鹿寨县四排镇石妙村石妙屯人居环境整治项目，预算10万。硬化路面长0.17公里、路面宽3.5米、厚18厘米，压实砂石基层厚12厘米；两边培路肩宽各0.5米；合理设置涵洞、边沟、错车道等。 | 2025.04.20 | 2025.08.20 | 291 | 873 | 97 | 194 | 县委农办 | 四排镇人民政府 | 何翔 | 0772-6818107 | 是 | 是 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快扶贫进度。
125 | 鹿寨县 | 寨沙镇 | 长田村 | 2025年鹿寨县寨沙镇长田村“千村引领 、万村提升”示范创建项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 40 | 40 | 0 | 新建 | 1、新建垌上屯三面光排污沟加盖板长约100米，宽0.5米，高0.5米，预算资金约5万元； 2、新建垌上屯农田拦水坝长约25米，宽1米，高1米，预算资金约2.5万元； 3、新建垌上屯三面光水利渠道长约800米，宽0.8米，高0.8米的水渠，预算资金约20万元； 4、维修长田村村口、长田至长乐屯、古木至上木林路面修复及砌挡土墙建设，预算资金约12.5万元。 | 2025.04.10 | 2025.09.10 | 387 | 1087 | 54 | 157 | 县委农办 | 寨沙镇人民政府 | 何翔 | 0772-6818107 | 是 | 是 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快扶贫进度。
126 | 鹿寨县 | 寨沙镇 | 九敢村 | 2025年鹿寨县寨沙镇九敢村“千村引领 、万村提升”示范创建项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 80 | 80 | 0 | 新建 | 1.原道路加宽约700平方米、硬化大院门口路面约600平方米、新建挡土墙36立方米、修筑水沟等，资金预算约22万元； 2.建设头菜晾晒场约1000平方米，资金预算约15万元； 3.建设头菜储存室、水电安装等，资金预算约20万元； 4.新建仁里屯三面光排污沟加盖板长约400米，宽0.5米，高0.5米，资金预算约8万元； 5.硬化洛水屯道路长50米，宽2.5米，厚0.18米，资金预算约1万。 6.洛水屯大塘挡土墙150米，高2.5米，宽40公分，预算资金14万。 | 2025.03.15 | 2025.09.15 | 833 | 2729 | 159 | 377 | 县委农办 | 寨沙镇人民政府 | 何翔 | 0772-6818107 | 是 | 是 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快扶贫进度。
127 | 鹿寨县 | 中渡镇 | 石墨村 | 2025年鹿寨县中渡镇石墨村“千村引领 、万村提升”示范创建项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 10 | 10 | 0 | 新建 | 硬化石墨村蔬菜交易场地，投资10万。 | 2025.04.20 | 2025.08.20 | 344 | 1032 | 115 | 230 | 县委农办 | 中渡镇人民政府 | 何翔 | 0772-6818107 | 是 | 是 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快扶贫进度。