附件1

鹿寨镇“防返贫 守底线”专项行动安排表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作任务** | **时间安排** | **工作内容** | **责任单位** | | **备注** |
| 一、宣传培训 | 3月25日前 | 1.巩固拓展脱贫攻坚成果相关政策培训、宣传。培训对象：专项行动办公室成员、乡村干部、驻村工作队员、防贫信息员、帮扶干部，确保培训全覆盖。  2.培训本乡镇及村级村干部、驻村工作队员、帮扶联系人、防贫监测信息员；  3.帮扶干部：由各帮扶单位自行培训帮扶干部。 | 镇本级 | |  |
| 二、排查整改 | 4月30日前 | 1.对存在返贫致贫风险农户应纳尽纳；  2. 及时落实帮扶措施；  3. 及时准确消除风险；  4.对脱贫户和监测对象基础信息核实核准。 | 各行政村 | |  |
| 三、政策落实 | 3—11 月 | 1.及时落实帮扶措施；  2.调整完善防止返贫动态监测和帮扶、巩固拓展脱贫攻坚成果相关政策；  3.调整完善防止返贫动态监测和  帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果相关政策。 | 各行政村 | |  |
| 四、增收措施 | 3—11 月 | 1. 完善联农带农机制，实施好产业“以奖代补”到户类产业帮扶政策；  2.促进劳务就业，落实跨省就业交通补助政策；  3.多渠道开发乡村公益性岗位、就业帮扶车间、以工代赈等方式，促进就地就近就业；4. 强化低保、特困供养、残疾人补助等兜底政策扶持力度；  5.强化后盾单位及企业社会力量帮扶，促进脱贫户及监测户持续增收；  6.强化金融扶持。 | 各行政村 |  | |
| 五、健全机制 | 3—11 月，  每月1次 | 1.开展常态化监测排查，每月开展监测排查，将有返贫致贫风险的农户纳入监测，及时落实帮扶措施；  2.每月开展数据清洗分析。 | 各行政村 |  | |
| 六、巩固提升 | 10—11 月 | 1.工作总结、评估、分析，不断完善提升，巩固成果；  2. 年底采集更新脱贫户、监测户、出列村等年度数据信息。 | 各行政村 |