附录1

鹿寨县既有住宅加装电梯工作事项表

（供参考）

| 序号 | 事项名称 | 管理部门 | 提交材料 | 办结时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 社区登记 | 社区居民委员会 | 1.既有住宅加装电梯业主意愿征询表、工程设计方案意见征询表 2.既有住宅加装电梯业主意愿表决结果 3.经表决同意的既有住宅加装电梯工程设计方案文本及附属图件 4.既有住宅加装电梯协议书 | 申请人自行办理，当场办结 |
| 2 | 协议和方案公示 | 由社区居民委员会指导和监督开展 | 1.既有住宅加装电梯业主意愿征询表、工程设计方案意见征询表 2.既有住宅加装电梯业主意愿表决结果 3.经表决同意的既有住宅加装电梯工程设计方案文本及附属图件 4.既有住宅加装电梯协议书 | 公示期不得少于10个工作日 |
| 3 | 条件审查 | 项目所在地住房城乡建设主管部门或者辖区人民政府确定的加装电梯工作管理办公室 | 1.既有住宅加装电梯申请书 2.同意加装电梯业主的身份证明及房屋权属证明材料 3.经社区居民委员会核实盖章确认的既有住宅加装电梯业主意愿征询表、工程设计方案意见征询表，既有住宅加装电梯业主意愿表决结果，既有住宅加装电梯协议书，既有住宅加装电梯工程设计方案文本及附属图件 4.经社区居民委员会核实盖章确认的公示情况记录（附公示照片）、收到的异议材料和调解情况记录（有异议时提供） 5.授权委托书（若有代理申请人时提供，还应提供代理人身份证明文件） 6.由拟加装电梯的既有住宅原设计单位、或者具有相应资质的设计单位或工程质量检测（房屋安全鉴定）机构出具的房屋结构安全意见 7.满足建筑消防设计规范说明 | 5个工作日内办结 |
| 4 | 核发建设工程规划许可证 | 项目所在地自然资源主管部门 | 1.《建设工程规划许可证申请表》 2.通过条件审查的加装电梯工程设计方案文本及附属图件 3.既有住宅加装电梯条件审查意见书（含报审方案与公示方案一致性确认意见） | 10个工作日内办结 |
| 5-1 | 核发建筑工程施工许可证 （30万元以上且建筑面积300㎡及以上项目办理） | 项目所在地住房城乡建设（或行政审批）主管部门 | 1.现场具备施工条件承诺书 2.建筑工程施工许可证申请表 3.建设工程规划许可证及其附件 4.施工图设计文件审查合格书（含消防）及工程信息附表 5.加装电梯工程施工、监理（若有）合同（依法必须招标的项目同时提供中标通知书） 6.既有住宅加装电梯工程质量安全承诺书 | 5个工作日内办结，同步办理建设工程质量安全监督登记 |
| 5-2 | 建筑工程施工告知 （30万元以下或建筑面积300㎡以下项目办理） | 项目所在地住房城乡建设主管部门 | 1.既有住宅加装电梯工程施工告知承诺书 2.既有住宅加装电梯工程质量安全承诺书 3.建设工程规划许可证及其附件 4.加装电梯工程施工、监理（若有）合同 5.施工图设计文件审查合格书（含消防）及工程信息附表 | 申请人自行办理，当场办结 |
| 6 | 电梯安装告知 | 项目所在地市场监管部门 | 施工告知单 | 现场办理/网上办理，2个工作日内办结 |
| 7 | 电梯使用登记 | 项目所在地市场监管部门 | 1.特种设备使用登记表 2.电梯使用单位统一社会信用代码的主体资格证明或者个人身份证明 3.电梯产品合格证（含产品数据表） 4.电梯安装监督检验合格报告 | 3个工作日内办结 |
| 8 | 规划条件核实 | 项目所在地自然资源主管部门 | 1.建设工程规划核实意见表 2.竣工测量成果 | 3个工作日内办结 |
| 9 | 消防备案 | 项目所在地住房城乡建设主管部门 | 1.建设工程消防验收备案表 2.涉及消防的既有住宅加装电梯工程竣工图纸 3.既有住宅加装电梯工程竣工验收（消防查验）报告 | 3个工作日内办结 |
| 10-1 | 竣工验收备案 （30万元以上且建筑面积300㎡及以上项目办理） | 项目所在地住房城乡建设主管部门 | 1.建设工程竣工验收备案表 2.既有住宅加装电梯工程竣工验收报告 3.既有住宅加装电梯工程质量竣工验收意见书 4.既有住宅加装电梯工程竣工图纸 5.施工单位签署的工程质量保修书 6.建设工程规划核实意见表 7.建设工程消防验收备案凭证 8.特种设备使用登记证（电梯） | 3个工作日内办结 |
| 10-2 | 竣工验收告知 （30万元以下或建筑面积300㎡以下项目办理） | 项目所在地住房城乡建设主管部门 | 1.既有住宅加装电梯工程竣工验收告知书 2.既有住宅加装电梯工程竣工验收报告 3.既有住宅加装电梯工程质量竣工验收意见书 4.既有住宅加装电梯工程竣工图纸 5.施工单位签署的工程质量保修书 6.建设工程规划核实意见表 7.建设工程消防验收备案凭证 8.特种设备使用登记证（电梯） | 申请人自行办理，当场办结 |

注：⒈“30万元以上项目”：指的是除电梯设施设备及电梯安装造价外的投资额在30万元以上（含30万元）的既有住宅加装电梯工程。

⒉“30万元以下项目”：指的是除电梯设施设备及电梯安装造价外的投资额在30万元以下的既有住宅加装电梯工程。

附录2

既有住宅加装电梯业主意愿征询表（样式）

项目地址：      县       镇        社区      小区      幢       单元

| 序号 | 房屋 产权人 | 身份证号 | 房屋产权号 （楼层） | 产权 面积㎡ | 意见 （是否同意加装电梯） | 联系电话 | 签名 （加盖手印） | 签字时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

统计人（签字按手印）：                                                                       统计日期：       年      月      日

社区居民委员会（签字盖章）：                             确认日期：       年      月      日

注明：1. 产权人根据个人意愿在“意见”栏中，填写“同意并参与”、“同意但不参与”、“不同意”、“弃权”四种类型意见之一。

- 根据相关规定，每户业主一票。业主因故无法由本人签字的，应当出具授权委托书，委托他人签字。

附录3

既有住宅加装电梯工程设计方案意见征询表（样式）

项目地址：      县       镇        社区      小区      幢       单元

| 序号 | 房屋 产权人 | 身份证号 | 房屋产权号 （楼层） | 产权 面积㎡ | 意见 （是否同意建设方案） | 联系电话 | 签名 （加盖手印） | 签字时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

统计人（签字按手印）：                                                                       统计日期：       年      月      日

社区居民委员会（签字盖章）：                             确认日期：       年      月      日

注明：1. 产权人根据个人意愿在“意见”栏中，填写“同意”、“反对”、“弃权”三种类型意见之一。

2. 根据相关规定，每户业主一票。业主因故无法由本人签字的，应当出具授权委托书，委托他人签字。

附录4

既有住宅加装电梯业主意愿表决结果（样式）

县      镇      社区                小区      栋       单元于    年   月   日组织召开了业主代表大会，对既有住宅加装电梯意愿进行征询和表决。

本楼栋或单元业主总人数     人，专有部分建筑总面积       平方米；参与表决业主人数     人。占业主总人数    %，参与表决专有部分建筑面积       平方米，占专有部分建筑总面积    %。

本次意愿征询和表决结果如下：

| 表决事项 | 计数 | 同意并参与票数 | 同意但不参与票数 | 不同意 票数 | 弃权票数 | 同意百分比% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 既有住宅加装电梯意向 | 人数（人） |  |  |  |  |  |
|  | 专有部分建筑面积m2 |  |  |  |  |  |
| 既有住宅加装电梯建设方案 | 人数（人） |  |  |  |  |  |
|  | 专有部分建筑面积m2 |  |  |  |  |  |

根据《中华人民共和国民法典》《广西壮族自治区物业管理条例》等相关规定，本楼栋或单元既有住宅加装电梯事项业主表决比例（已达到/未达到）法定表决比例要求。

业主委员会（签字盖章）：（若无业主委员会，则由业主代表签字并按手印）

社区居民委员会（签字盖章）：

年   月   日

附：1.既有住宅加装电梯业主意愿征询表

2.既有住宅加装电梯工程设计方案意见征询表

（此表可根据实际修改）

附录5

公 示

现有                   （小区、幢、单元）超过“双2/3+双3/4”业主同意加装电梯，根据《关于进一步加快既有住宅加装电梯工作的通知》（桂建发〔2022〕1号）、《鹿寨县推进既有住宅加装电梯工作的实施意见》（**号）等有关规定，现予以公示（协议附后）。公示期  日，自即日起至      年     月    日止。

公示期间相关业主如有异议，请以实名制书面形式向     社区居委会（地址：            联系人：       联系电话：       ）反映。

附件：1.业主意愿征询表

2.业主意愿表决结果

3.设计方案

4.加装电梯协议书

社区居委会（盖章）

年     月    日

附录6

既有住宅加装电梯业主协议书

根据国家有关法律法规，本单元/幢/小区相关业主经过友好协商，就加装电梯项目达成如下协议：

一、房屋坐落：XX路XX号XX小区XX栋XX单元加装电梯（）部。业主共（）户，总建筑面积      m2，其中，同意加装电梯业主共（ ）户，建筑面积合计      m2。

二、实施方式：本单元/幢/小区相关业主同意选择委托实施的（委托单位：                ）方式组织加装电梯。

三、加装电梯位置示意方案（见附件）。

四、加装电梯相关业主和受委托业主的主要职责：XX

五、资金分摊比例：业主承担的建设资金部分和日常维护保养及管理费用按下列办法分摊：

1.电梯建设总资金暂以     万元估算，各业主的分摊比例按以下办法执行，在完成项目结算后按比例多退少补：

| 楼 层 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 占总金额的百分数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每户分摊数 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.电梯电费运行费用的分摊办法（按实际分摊运行费用结算）

| 楼 层 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 占总金额的百分数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.电梯维保费用的分摊办法（按实际分摊维护保养费用结算）

| 楼 层 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 占总金额的百分数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、相关业主同意委托的电梯使用管理单位为           （电梯使用管理单位负责电梯的日常使用管理和安全检查，监督电梯的维保工作质量，承担安全管理责任），电梯使用管理单位应当确定电梯安全管理员，与电梯维保单位签订维保协议。

七、加装电梯后，不再变更各业主的产权面积、用地面积。相关房屋所有权发生转移时，应当将加装电梯运行维修费分担协议内容告知受让人。受让人自该房屋转移登记之日起，承担协议约定的原业主的权利和义务。除协议提到的有关事项外，其他凡涉及本电梯使用的相关事宜，按照《加快推进既有住宅加装电梯工作的指导意见》（桂建发〔2018〕18号）、《关于进一步加快既有住宅加装电梯工作的通知》（桂建发〔2022〕1号）、《柳州市推进既有住宅加装电梯工作的实施意见》（**号）等有关规定执行。

八、本协议一式四份，业主委员会或筹备组1分，受委托实施单位1份，所属社区居委会1份，项目所在地住建部门1份。

九、其他约定

十、本协议自签订之日起生效。

签约日期：    年    月    日

附件：1.本单元业主签名（需公示）

2.本单元业主信息表（不需公示）

附录6-1

本单元业主签名（需公示）

| 序号 | 门牌号 | 产权人 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

附录6-2

本单元业主信息表（不需公示）

| 序号 | 门牌号 | 产权证号 | 业主姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 签字 （加盖指模） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

附录7

既有住宅加装电梯申请书（样式）

住房城乡建设局（或加装电梯工作管理办公室）：

县      镇      社区                小区     栋     单元住宅建筑是     年依法建成并投入使用的建筑层数为     层（不含地下室）的无电梯住宅。为方便出行，现向你单位提出加装电梯申请。

望支持为盼！

申请人：（申请人为业主代表的，签字并按手印；申请人为受委托企业的，签字并盖章）

申请人联系方式：

申请日期：   年   月   日

附：既有住宅加装电梯授权委托书

附录8

既有住宅加装电梯工程施工告知承诺书（样式）

住房城乡建设局：

由建设单位                                               建设的                                               加装电梯工程，施工单位为                                      ，现申请开工，双方作出如下承诺：

1.本加装电梯工程除电梯设施设备及电梯安装造价外的投资额在30万元以下/建筑面积在300平方米以下。

2.施工现场已经具备施工条件。

3.施工区域内地上物拆迁进度符合施工要求（如有）。

4.本工程进场开工日期为：     年     月     日。

本单位在此所作的承诺真实有效。如承诺不实或不履行承诺，愿意承担相关法律责任，并接受住房城乡建设主管部门及其他相关部门依据有关法律法规等给予的行政处罚及处理。

建设单位项目负责人签字：

施工单位法定代表人签字：

建设单位（签字或盖章）                 施工单位（公章）

年   月   日                        年   月   日

（本承诺书一式三份，由xx住房城乡建设局、建设单位、施工单位各执一份）

附录9

既有住宅加装电梯工程质量安全承诺书（样式）

（行政主管部门）：

现对                            加装电梯工程建设作出如下承诺：

本单位在开展该项目规划、勘察、设计、施工、监理、电梯安装、验收、维保等工作时均严格执行国家有关质量和安全生产的法律法规规章、现行国家工程建设强制性标准、行业标准、地方标准及消防设计审查验收有关规定，符合国家、广西及      市既有住宅加装电梯相关文件要求。参建各方切实履行工程质量与安全生产的责任和义务，依法依规承担该工程建设相应的安全、质量、消防、信访等法律责任。如承诺内容不属实，本单位愿意承担相关法律责任，同意将失信信息录入诚信档案并在公开平台上进行公示，接受相应的行政处罚；行政审批决定机关有权依法不予许可或撤销已作出的行政许可决定。

建设单位（签字或盖章）：           勘察单位（盖章）：

年    月   日                     年    月   日

设计单位（盖章）：                 施工单位（盖章）：

年    月   日                     年    月   日

监理单位（盖章）：（若有）         电梯安装企业（盖章）：

年    月   日                     年    月   日

（本承诺书一式x份，由xx部门及建设、勘察、设计、施工、监理、电梯安装单位各执一份）附录10

既有住宅加装电梯工程竣工验收告知书（样式）

住房城乡建设局：

项目已于    年   月   日由建设单位                                          组织项目工程总承包单位                                                、勘察单位                          、设计单位                      、施工单位                    、监理单位                        、电梯安装企业                                 （依据项目实际情况增加参建单位）共同开展工程竣工验收。经现场实地验收，形成工程质量合格的一致验收意见。具体验收情况详见《建设工程竣工验收报告》及《建设工程质量竣工验收意见书》。

特此告知。

建设单位（签字或盖章）：

年    月   日

（本承诺书一式两份，由xx住房城乡建设局、建设单位各执一份）

附录11

既有住宅加装电梯登记表（样式）

| 申请人姓名 |  | 联系方式 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请加装电梯地址： 县 镇 社区 小区 栋 单元 |  |  |  |
| 加装电梯楼栋或单元基本信息： 共有 户业主；建筑层高 层（不含地下室）；专有部分建筑总面积 平方米。 |  |  |  |
| 加装电梯小区所在地社区居民委员会名称： |  |  |  |
| 加装电梯小区业主委员会名称：（若无，可不填写） 加装电梯小区业主委员会联系方式： |  |  |  |
| 递交材料清单： 1.既有住宅加装电梯业主意愿征询表、工程设计方案意见征询表； 2.既有住宅加装电梯业主意愿表决结果； 3.经表决同意的既有住宅加装电梯工程设计方案文本及图件； 4.既有住宅加装电梯协议书。 |  |  |  |
| 社区居民委员会登记人： |  | 登记日期： 年 月 日 |  |

注：此登记表由社区居民委员会填写，一式两份，由社区居民委员会、申请人各执一份。

附录12

既有住宅加装电梯授权委托书（样式）

委托方：        县       镇       社区               小区    栋     单元同意加装电梯业主共      户。

联系人：                   联系电话：

受委托方：

详细地址：

联系人：                   联系电话：

我方因无法亲自办理       县       镇        社区       小区    栋     单元加装电梯相关手续，特委托           作为我方的合法代理人，全权代表我方办理加装电梯相关事项，对被委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件，我方均予以认可，并承担相应的法律责任。

委托期限：自签字之日起至加装电梯事项办完为止。

委托方代表（签字并按手印）：

受委托方代表（签字并盖章）：

日期：   年   月   日

附：1.委托方代表身份证、房屋权属证明复印件

2.被委托人身份证复印件